**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Иланского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрана окружающей среды» за 2020 год**

1. Основным результатом программы следует считать:

- функционирование МКУ «ЕДДС-112 Иланского района Красноярского края» и выполнение данным учреждением задач по предназначению.

2. Информация о целевых показателях и показателях результативности отражены в таблице согласно приложению (приложение 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации).

3. Запланированные, но не выполненные или выполненные не в полной мере мероприятия, связаны с корректировкой районного бюджета.

4. Результатом реализации отдельных мероприятий является:

- приобретение предметов первой необходимости для обеспечения пострадавшего населения в пунктах временного размещения на сумму 198709,00 рублей;

- текущий ремонт автоматической системы централизованного оповещения гражданской обороны АСЦО ГО;

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

5. Перечень не реализованных или реализованных частично мероприятий программы:

- не в полном объеме расходование средств на создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС относительно плана.

6. Анализом последствий не реализации отдельных мероприятий является снижение комплекса превентивных мероприятий, направленных на ГО и предупреждение ЧС, а также на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики в мирное и военное время.

7. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации муниципальной программы Иланского района) указаны в приложении (приложение 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации).

8. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств указаны в приложении (приложение 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации).

9. Мероприятия по капитальному строительству (ремонту) по программе в 2020 году не планировались и не проводились.

10. Конкретные результаты реализации программы отражены в п.1 и п.4 настоящего отчета.

11. Оценкой эффективности реализации программы предлагаю считать «умеренно эффективная»

Главный специалист по ГО и ЧС

Администрации Иланского района В.М. Воробьев

Приложение № 1

к отчету

**Информация о целевых показателях муниципальной программы Иланского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году  2019 | | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| январь – июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель 1. Создание эффективной системы защиты населения и территорий Иланского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение запасов материально-технических ресурсов для нужд ГО и ЧС – до 50 % от необходимого (согласно номенклатуре) | % | 0,2 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | Корректировка бюджета |
| 1.1.2 | Повышение эффективности оповещения населения (информирование населения в сфере безопасности в местах массового скопления людей). Охват оповещения населения от общей численности | % | 0,1 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | Корректировка бюджета |
| 1.1.3 | Снижение времени обработки поступающих сообщений, своевременное доведение информации до руководства района и оперативных служб района – до 5 минут | минуты | 0,1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 |  |
| 1.1.4 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и помещений Администрации Иланского района до 80 % от предъявляемых требований | % | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Разработана отдельная программа |
| 1.1.5 | Повышение уровня информирования населения о возможных проявлениях терактов и алгоритмов действий при проявлении действий террористической направленности – до 80 % от необходимого | % | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Разработана отдельная программа |
| 2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение заболеванием клещевым энцефалитом (аккарицидная обработка мест массового отдыха - 50 % от всей площади мест массового отдыха). | % | 0,15 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | - | - |  |
| 2.1.2 | Снижение до минимума обращений граждан по укусам животных без владельцев. |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 8 | 7 |  |

Главный специалист по ГО и ЧС

Администрации Иланского района В.М. Воробьев

Приложение № 2

к отчету

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых   
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации муниципальной программы Иланского района)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | | | | плановый период | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | январь – июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа | «Защита населения и территории Иланского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрана окружающей среды | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **2997,0** | **2997,0** | **4285,1** |  | **4285,1** | **4324,9** | **4825,5** | **4825,5** |  |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | 2997,0 | 2997,0 | 4285,1 |  | 4285,1 | 4324,9 | 4825,5 | 4825,5 |  |
|  | **Отдельное мероприятие 1** «Защита населения и территории Иланского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществление мероприятий по гражданской обороне» | Всего на мероприятие 1. |  | Х | Х | Х | Х | **74,7** | **74,7** | **313,4** |  | **313,4** | **263,7** | **385,0** | **385,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 980 | 0309 | 1190080020 | 240 | 74,7 | 74,7 | 313,4 |  | 313,4 | 263,7 | 385,0 | 385,0 |  |
|  | **Отдельное мероприятие 2 *«***Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения» | Всего на мероприятие 2. |  |  |  |  |  | **131,6** | **137,9** | **141,1** |  | **141,1** | **48,7** | **-** | **-** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии | всего расходные обязательства | 980 | 0909 | 1190075550 | 240 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |  | 121,1 | 43,5 | - | - |  |
| софинансирование |  | 980 | 0909 | 1190086000 | 240 | 10,5 | 10,5 | 20,0 |  | 20,0 | 5,2 | - | - |  |
|  | **Отдельное мероприятие 3**  ***«***Организация деятельности по обращению с животными без владельцев» | Всего на мероприятие 3. |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **508,0** |  | **508,0** | **811,0** | **947,5** | **947,5** |  |
| субсидии |  |  |  |  |  | - | - | 508,0 |  | 508,0 | 811,0 | 947,5 | 947,5 |  |
|  | **Отдельное мероприятие 4**.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг подведомственных учреждений» | Всего на мероприятие 5. |  |  |  |  |  | **2790,7** | **2790,7** | **3160,0** |  | **3160,0** | **3201,5** | **3493,0** | **3493,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание ЕДДС |  | 980 | 0309 | 1190081610 | 110 | 2612,5 | 2612,5 | 2725,0 |  | 2725,0 | 2725,0 | 3368,0 | 3368,0 |  |
|  | 980 | 0309 | 1190081610 | 240 | 80,0 | 80,0 | 108,0 |  | 108,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС |  |  | 0309 | 1190074130 | 110 | 70,0 | 70,0 | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | - | - |  |
|  |  |  | 0309 | 1190010380 | 110 | 28,1 | 28,1 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 1190010350 |  |  |  | - |  | - | 24,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | 1190010360 |  |  |  | 317,9 |  | 317,9 | 317,9 | - | - | - |
| Софинансирование на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС |  |  | 0309 | 1190086280 | 240 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | - | - |  |

Главный специалист по ГО и ЧС

Администрации Иланского района В.М. Воробьев

Приложение № 3

к отчету

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета   
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году  2019 год | | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь – июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Защита населения и территории Иланского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрана окружающей среды | всего | **2997,0** | **2997,0** | **4285,1** |  | **4285,1** | **4324,9** | **4825,5** | **4825,5** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 219,2 | 219,2 | 1118,6 |  | 1118,6 | 1206,0 | 947,5 | 947,5 |  |
| районный бюджет | 2777,8 | 2777,8 | 3166,5 | - | 3166,5 | 3118,9 | 3878,0 | 3878,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Отдельное мероприятие 1** «Защита населения и территории Иланского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществление мероприятий по гражданской обороне» |  | всего | **74,7** | **74,7** | **313,4** | **-** | **313,4** | **263,7** | **385,0** | **385,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| районный бюджет | 74,7 | 74,7 | 313,4 | - | 313,4 | 263,7 | 385,0 | 385,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Отдельное мероприятие 2 *«***Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения» |  | всего | **131,6** | **131,6** | **141,0** |  | **141,0** | **48,7** | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 121,1 | 121,1 | 121,1 |  | 121,1 | 43,5 | - | - |  |
| районный бюджет | 10,5 | 10,5 | 20,0 |  | 20,0 | 5,2 | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Отдельное мероприятие 3**  ***«***Организация деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | - | - | **508,0** |  | **508,0** | **811,0** | **947,5** | **947,5** |  |
| в том числе: | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | - | - | 508,0 |  | 508,0 | 811,0 | 947,5 | 947,5 |  |
| районный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | **Отдельное мероприятие 4**.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг подведомственных учреждений |  | всего | **2790,7** | **2790,7** | **3160,0** |  | **3160,0** | **3201,5** | **3493,0** | **3493,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 98,1 | 98,1 | 326,9 |  | 326,9 | 351,5 | - | - |  |
| районный бюджет | 2692,6 | 2692,6 | 2833,1 |  | 2833,1 | 2850,0 | 3493,0 | 3493,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Главный специалист по ГО и ЧС

Администрации Иланского района В.М. Воробьев