**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Иланском районе « за 2020 г.**

Приложение № 2

к отчету по муниципальной программе

«Развитие молодежной политики

 в Иланском районе»

1. **Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Иланском районе» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Иланском районе »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году2019  | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Цель:** Позиционирование Иланского района, как творческой, инициативной и гражданско-патриотической молодежной среды, являющейся ресурсом развития территории |
| 1.1 | *Целевой показатель 1.*Количество поддержанных проектов и других инициатив, реализуемых молодежью Иланского района | Ед. |  | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 |   |
| 1.2. | *Целевой показатель 2.*Удельный вес молодых граждан, проживающих в Иланском районе, вовлеченных в реализацию проектов и других инициатив | % |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 1.3 | *Целевой показатель 3.*Удельный вес участников и благополучателей из числа молодежи Иланского района принимающих участие в мероприятиях различного уровня | % |  | 76 | 76 |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
| 1.4 | *Целевой показатель № 4:*Количество молодых людей регулярно посещающих молодежный центр Иланского района | Ед. |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 2 | Подпрограмма 1: **«Вовлечение молодежи Иланского района в социальную практику»** |
| **Цель подпрограммы:** создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Иланского района |
| **Задача:** Развитие молодежных объединений, клубов действующих на территории Иланского района;-Развитие добровольческого движения; -Создание сезонных рабочих мест для подростков, проживающих на территории Иланского района-Обеспечение участия несовершеннолетних в профильных палаточных и иных лагерях;-Развитие единой информационной сети для молодежи;-Реализация муниципального конкурса проектов «Когда люди становятся ближе», в рамках краевого мероприятия «Территория 2020». |
| 2.1. | *Показатель результативности 1*Доля молодежи, проживающей в Иланском районе, получившей информационные услуги | % |  | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 2.2. | *Показатель результативности 2*Количество созданных рабочих мест для подростков, проживающих в Иланском района  | чел. |  | 47 | 47 |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 |  |
|  | *Показатель результативности 3*Количество несовершеннолетних, принявших участие в профильных палаточных лагерях | Чел. |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | *Показатель результативности 4*Количество проектов реализованных жителями Иланского района в возрасте от 14 до 30 лет | Ед. |  | 12 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
|  | *Показатель результативности 5.*Количество молодежных объединений, клубов, штабов действующих на территории Иланского района под руководством молодежного центра | Ед. |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 3. | Подпрограмма 2: «Патриотическое воспитание молодежи Иланского района» |
| **Цель подпрограммы:** создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в Иланском районе |
| **Задача 1.** Укрепить материально-техническую базу патриотических объединений, клубов Иланского района и увеличить их количество-Вовлечь молодежь Иланского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности. |
| 3.1 | *Показатель результативности 1*Удельный вес молодых граждан, проживающих в Иланском районе, вовлеченных в массовые мероприятия патриотической направленности | % |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 3.2 | *Показатель результативности 2*Удельный вес молодых граждан, проживающих в Иланском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений, клубов патриотического воспитания  | % |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.3 | *Показатель результативности 3*Количество проектов и других инициатив в области патриотического воспитания, реализованных молодыми гражданами, проживающими на территории Иланского района | Ед. |  | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Подпрограмма 3: **«Развитие современного искусства и молодежных субкультур в Иланском районе»** |
|  | **Цель подпрограммы:** Развитие форм поддержки одаренной, талантливой молодежи и молодежных субкультур Иланского района |
| 4.1 | *Показатель результативности 1*Удельный вес жителей Иланского района в возрасте от 14 до 30 лет принявших участие в крупных АРТ-проектах различного уровня | % |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 4.2 | *Показатель результативности 2* Количество АРТ- проектов реализованных жителями Иланского района в возрасте от 14 до 30 лет  | Ед. |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.3 | *Показатель результативности 3*Удельный вес участников и благополучателей из числа молодежи Иланского района принимающих участие в мероприятиях различного уровня |  |  | 76 | 76 |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
| 4.4 | *Показатель результативности 4*Количество творческих групп, молодежных и объединений, клубов действующих на территории Иланского района под руководством молодежного центра |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | Подпрограмма 4:«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних Иланского района Красноярского края» |
| **Цель подпрограммы:** Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации |
| **Задачи подпрограммы**; создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе; -вовлечение подростков, стоящих на учете в КДН в мероприятия различного уровня;- трудоустройство и обеспечение участия в профильных палаточных и иных лагерях подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), и подростков, находящихся в социально-опасном положении (СОП), проживающих на территории Иланского района в летний период времени; |
| 5.1 | *Показатель результативности 1*количество подростков, состоящих на учете в КДН | Чел. |  | 12 | 12 |  |  | 11 | 11 | 10 | 10 |  |
| 5.2 | *Показатель результативности 2*количество подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), и подростков, находящихся в социально-опасном положении (СОП), проживающих на территории Иланского района трудоустроенных в летний период времени  | Чел. |  | 3 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 5 :«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития молодежной политики в Иланском районе |
| Задачи подпрограммы: Обеспечение эффективного управления и развитие системы молодежной политики в Иланском районе |
|  | *Показатель результативности 1*Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | Чел. |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | *Показатель результативности 2*Доля молодежи, привлекаемой к участию в мероприятиях различного уровня | % |  | 76 | 78 |  |  | 78 | 78 | 78 | 78 |  |

Руководитель управления Г.А,Никитова

 Подпись ФИО

Приложение № 2

к отчету по муниципальной программе

«Развитие молодежной политики

 в Иланском районе»

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Иланском районе», а также по годам реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Иланском районе»)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа  | **«Развитие молодежной политики в Иланском районе»** | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | **5 746,0** | **5 746,0** |  |  | **5 641,7** | **5 641,7** | **5 815,2** | **5 690,2** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | **«Вовлечение молодежи Иланского района в социальную практику»** | всего расходные обязательства | 980 | Х | Х | Х | **232,0** | **232,0** |  |  | **32,0** | **32,0** | **52,0** | **52,0** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0707 | 0410083010 | 612 | 232,0 | 232,0 |  |  | 32,0 | 32,0 | 52,0 | 52,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Иланского района»**»** | всего расходные обязательства | 980 | Х | Х | Х | **165,0** | **165,0** |  |  | **206,8** | **206,8** | **76,8** | **76,8** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0707 | 0420074540 | 611 | 165,0 | 165,0 |  |  | 206,8 | 206,8 | 76,8 | 76,8 |  |
| 980 | 0707 | 0420086200 | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 980 | 1102 | 0520082540 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980 | 0707 | 0420083200 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | «Развитие современного искусства и молодежных субкультур в Иланском районе»  | всего расходные обязательства | **980** | **Х** | **Х** | **Х** | **107,5** | **107,5** |  |  | **27,5** | **27,5** | **107,5** | **107,5** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0707 | 0430083040 | 612 | 25,0 | 25,0 |  |  | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 980 | 0707 | 0430083030 | 612 | 61,0 | 61,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 |  |
| 980 | 0707 | 0430083050 | 612 | 21,5 | 21,5 |  |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
|  | Подпрограмма 4 | «Профилактика бе-знадзорности, беспри-зорности и правонарушений среди несовершеннолетних Иланского района Красноярского края» | всего расходные обязательства | **980** | **Х** | **Х** | **Х** | **607,9** | **607,9** |  |  | **694,8** | **694,8** | **756,6** | **756,6** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0707 | 0440083060 | 612 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 980 | 0707 | 0440083070 | 612 | 16,0 | 16,0 |  |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 980 | 0113 | 0440076040 | 120 | 528,3 | 528,3 |  |  | 611,5 | 611,5 | 671,9 | 671,9 |  |
| 980 | 0113 | 0440076040 | 240 | 53,2 | 53,2 |  |  | 57,3 | 57,3 | 58,7 | 58,7 |  |
|  | Подпрограмма 5 | **«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | всего расходные обязательства | **980** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 634,0** | **4 634,0** |  |  | **4680,6** | **4680,6** | **4 822,3** | **4 697,3** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0707 | 0450081610 | 611 | 3 384,6 | 3 384,6 |  |  | 3836,3 | 3836,3 | 4115,2 | 4115,2 |  |
| 980 | 0707 | 0450010430 | 611 | 125,7 | 125,7 |  |  | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 |  |
| 980 | 0707 | 0450074560 | 612 | 819,1 |  819,7 |  |  | 698,8 | 698,8 | 582,1 | 582,1 |  |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Никитова

 подпись ФИО

Приложение № 3

к отчету по муниципальной программе

«Развитие молодежной политики

 в Иланском районе»

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы  | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | **«Развитие молодежной политики в Иланском районе»** | всего | **5 746,0** | **5 746,0** |  |  | **5 641,7** | **5 641,7** | **5 501,9** | **5 454,1** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 344,5 | 1 344,5 |  |  | 1 367,6 | 1 367,6 | 1 230,4 | 1 182,6 |  |
| районный бюджет | 4 201,2 | 4 201,2 |  |  | 4 274,1 | 4 274,1 | 4 271,5 | 4 271,5 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 200,0 | 200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1  | **«Патриотическое воспитание молодежи Иланского района»** | всего | **232,0** | **232,0** |  |  | **32,0** | **32,0** | **52,0** | **52,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 32,0 | 32,0 |  |  | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 200,0 | 200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  | **«Патриотическое воспитание молодежи Иланского района»** | всего | **165,0** | **165,0** |  |  | **206,8** | **206,8** | **76,8** |  **76,8** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 86,5 | 86,50 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 78,5 | 78,5 |  |  | 206,8 | 206,8 | 76,8 | 76,8 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | **«Развитие современного искусства и молодежных субкультур в Иланском районе»** | всего | **107,5** | **107,5** |  |  | **27,5** | **27,5** | **107,5** | **107,5** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 107,5 | 107,5 |  |  | 27,5 | 27,5 | 107,5 | 107,5 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | «Профилактика бе-знадзорности, беспри-зорности и правонарушений среди несовершеннолетних Иланского района Красноярского края» | всего | **607,9** | **607,9** |  |  | **694,8** | **694,8** | **756,6** | **756,6** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 581,9 | 581,9 |  |  | 668,8 | 668,8 | 730,6 | 730,6 |  |
| районный бюджет | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 | **«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | всего | **4 634,0** | **4 634,0** |  |  | **4680,6** | **4680,6** | **4 822,3** | **4 697,3** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 819,1 | 819,1 |  |  | 698,8 | 698,8 | 561,6 | 582,1 |  |
| районный бюджет | 3814,9 | 3814,9 |  |  | 3 981,8 | 3 981,8 | 4 260,7 | 4 115,2 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя Г.А.Никитова

муниципальной программы Подпись ФИО