# Годовой отчет о реализации программы

# «Развитие образования Иланского района»

# за 2020 год

1. **Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году (качественные и количественные характеристики состояния сферы образования, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние)**

Выполнение муниципальной программы «Развитие образования Иланского района» в 2020 году, как и в предыдущие годы реализовывалось через мероприятия 3 подпрограмм и мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений.

*Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»* рассматривались в течение года как инструмент эффективной реализацииобразовательной политики, заявленной в программе, направленной на изменение содержания образования, процесса, условий в соответствии с современными вызовами, преобразований, призванных обеспечить переход от системы массового образования к индивидуализированному образованию с учетом возможностей каждого и ориентированному на формирование социально ответственной личности. Также, целенаправленно осуществлялась деятельность, направленная на выполнение показателей национального проекта «Образование».

По итогам реализации программы развития образования в 2020 году достигнуты следующие результаты.

На конец 2020 года Иланская система образования не изменилась по итогам проведенной оптимизации путем присоединения, и по сравнению с прошлым годом, и представлена 20 образовательными организациями (юридическими лицами), подведомственными управлению образования. Из них:

11 общеобразовательныхучреждений (15 школ);

8 дошкольныхобразовательныхучреждений (14 детских садов);

1 учреждение дополнительного образования.

Все 20 образовательных организаций имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Численность учащихся на конец 2020 года составляет 2997 человек. По сравнению с 2019 годом произошло незначительное увеличение (на 27 обучающихся).

Прирост обучающихся происходит за счет стабильного количества поступающих в 1-ый класс – более 300 обучающихся ежегодно. Количество классов-комплектов осталось на уровне 2016 года - 200, наполняемостьв классах по району составила 13,91 человек (на селе -7,26, в городе-21.9). Наблюдается снижение количества обучающихся в сельских школах: в 6 средних школах количество обучающихся до 100 человек, в5 сельских школах – до 30 человек.

Удельный вес детей, обучающихся во вторую смену в школах города уменьшился на 9 человек по сравнению с 2019 годом и насчитывает 425 обучающихся, что составляет 14,2% от общего количества обучающихся в школах района.

Все дети школьного возраста, проживающие на территории Иланского района, охвачены обучением. Формы обучения удовлетворяют образовательные потребности всех проживающих на территории района. Приоритетной является очная форма. Самая востребованнаяформа получения образования – в общеобразовательных организациях. 22 школьника обучаются на дому по медицинским показаниям (в 2019 году таких детей было 19). В 4 школах организовано обучение с использованием дистанционных технологий, вследствие дефицита учителей английского языка, химии и физики. На семейной форме обучения находятся 9 обучающихся по заявлениям родителей или самих учеников. 234 выпускника 9 и 11 классов поступили на обучение в СПО и ВУЗы.

*Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования была одной из приоритетных задач этого года.*

В связи с чем, целенаправленно была организована работа по созданию условий для инклюзивного образования в образовательных организациях для детей с особыми образовательными потребностями. В 18 образовательных организациях (в 11 школах и в 7 детских садах) получают образование 204 ребенка с ОВЗ и дети с инвалидностью по адаптированным программам. 5 детей с ограниченными возможностями здоровья являются обучающимися Красноярской краевой школы дистанционного образования. 96 детей получают услуги дополнительного образования по 20 программам, что составляет 46% от общего количества детей с ОВЗ. В районе разработана муниципальная модель инклюзивного образования, которая прошла экспертно-профессиональную оценку экспертами института повышения квалификации, реализация мероприятий «дорожной карты» будет продолжена и в следующем году.

Для создания универсальной безбарьерной среды в ОО были проведены мероприятия по разработке, принятию и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по созданию условий доступности зданий и услуг образовательных организаций в каждой образовательной организации Иланского района для детей с ОВЗ и инвалидностью, через паспортизацию доступности объектов и услуг образования для детей с ОВЗ. В 3 ОО созданы условия по беспрепятственному доступу детей –инвалидов к получению образовательных услуг.

В *системе дошкольного образования актуальной задачей этого года была задача по созданию новых мест для получения услуги по дошкольному образованию для детей до 3 лет.*

На конец 2020 года общая численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами по дошкольному образованию, составляет 946 человек, из них от 3-х до 7 лет – 863 человека. Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципалитете на 01.09.2020 г. ликвидирована полностью. 100% выполнение данного целевого показателя - это результат целенаправленной планомерной работы управления образования по отсутствию очередности   детей в ДОУ  в возрасте от 3 до 7 лет. Несмотря на то, что с 2018 г. ведется работа по созданию дополнительных мест для детей ясельного возраста(от 1,5 до 3 лет) за счет перепрофилирования групповых помещений и на конец 2020 г. удалось охватить дошкольным образованием 83 ребенка в возрасте до 3 лет, на сегодняшний день в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения города (на селе очередность отсутствует) состоит 343 дошкольника такого возраста, из них только 34 ребенка с предпочтительной датой приема в текущем году. Решение данной проблемы является  приоритетной в 2021 году. Частные поставщики услуг дошкольного образования и негосударственные организации такого профиля в городе отсутствуют.

*Задача по созданию условий для оказания консультативной помощи родителям, имеющих детей, в том числе в возрасте до 3 лет* выполнялась в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей*»*. Так, в трех дошкольных учреждениях района функционируют «Службы консультаций» для родителей детей, не посещающих детский сад: в МБДОУ «Иланский детский сад №7» функционирует «Служба ранней помощи для детей до 3-х лет», в МБДОУ «Иланский детский сад №20» - «Консультационный пункт для родителей», в Далайском детском саду - филиале МБОУ «Далайская СОШ № 11» действует «Служба сопровождения и развития семей от одного года до 4 лет».Кроме того, на базе 2 школ (Иланская № 2,41) работают консультационные центры для родителей, имеющих проблемы с детьми школьного возраста. В течение 2020 года специалистами Служб было оказано 283консультации, что привело к полному выполнению данного показателя.

*Задача по повышению качества образования на всех уровнях образования* остается ежегодно одной из приоритетных.

Пандемия внесла соответствующие коррективы в образовательный процесс, обучение в основном проходило в дистанционном формате, что не совсем отвечало требованиям ФГОС, Всероссийские проверочные работы и краевые диагностические в течение года были отменены. В связи с чем, управлением образования была разработана муниципальная программа по повышению качества образования в ОО района, запущен муниципальный проект, «Работа со школами, с низким социальным индексом благополучия». Иланская СОШ №2 стала участником федерального проекта по повышению качества образования «500+», Южно-Александровская школа- участником краевого проекта по аналогичному направлению.

Все 99 выпускников 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию (100%) и получили аттестат о среднем общем образовании. 13 выпускников (13,13%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», из них 76,92% медалистов составляют девушки.

В связи с эпидемиологической обстановкой ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым результаты экзаменов нужны для поступления в ВУЗ.

В этом году увеличилось число обучающихся, набравших на экзамене по русскому языку 80 баллов и выше– 14 человек, самый высокий 98 баллов (Иланская СОШ № 41), по профильной математике больше 80 баллов-5 человек.

Этот показатель был достигнутза счет целенаправленной работы во всех общеобразовательных организациях муниципалитета в рамках реализации комплекса мер по повышению качества образования. Результаты всех оценочных процедур, проводимых в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации, рассматривались на совещаниях общеобразовательных организаций, управления образования Администрации Иланского района, где принимались управленческие решения, направленные на разрешение проблемных ситуаций, выход на более высокий уровень качества образования.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9» 29 сентября 2020 года был открыт центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста», с охватом 178 обучающихся, начата реализация образовательной программы по технологии в сетевой форме совместно с обучающимися Иланской школы №41.

В соответствии с современными вызовами в образовательных организациях идет становление цифровой образовательной среды. В МБОУ «Иланская СОШ № 1 и Иланская СОШ № 2 поставлено оборудование на сумму 4198,3 тыс.руб. в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», педагоги прошли повышение квалификации по данному направлению для обновления содержания образования и процесса обучения. В 8 школах подключен высокоскоростной интернет.

Одной из *задач в 2020 году являлось создание условий для обучающегося по его индивидуальному продвижению и сопровождению с учетом его способностей по индивидуальной траектории.* Поэтому, показатели регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» были приоритетными в течение всего года. Это достигалось:

- через участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,«Уроки настоящего», направленные на раннюю профориентацию. Показатель перевыполнен в связи с тем, что участие приняли 1150 обучающихся из 10 образовательных организаций (на 116 человек больше, чем было заявлено);

- в рамках ранней профориентации 755 учащихся 6-11классов, стали участниками проекта «Билет в будущее», их них 267 прошли профессиональные пробы в очном и онлайн режиме, что обеспечило их сопровождение согласно разработанным индивидуальным учебным планам в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). Это привело к выполнению данного показателя в полном объеме.

Итоги такой целенаправленной работы позволили не только активизировать работу в ОО на уровне района, но и активно подключиться к участию в краевых мероприятиях со следующими результатами в 2020году:

- в муниципальном отборочном чемпионате «ЮниорПрофи» по компетенциям «Лесоводство 14 +» и «Агрономия» приняли участиепять школ района, победителивышли в финал регионального этапа фестиваля «PRJFEST-регион».

- ежегодно принимаем участие в VIII Открытом региональном Чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» на базе Уярского с/х техникума по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Юниоры» и по компетенции «Ветеринария».Входим в число победителей и призеров.

- впервые в этом году приняли участие в IV Региональный отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Столярное дело».

Одним из главных ресурсов выполнения *задачи по обеспечению условий и качества обучения, соответствующих ФГОСявляется учитель и повышение его профессионального мастерства.*

2020 год стал годом модернизации всей системы методической работы. Педагоги максимально включены в формы горизонтального взаимодействия. На базе общеобразовательных организаций работает 17 творческих, 4 проблемных групп. МБДОУ «Иланский детский сад № 20» является федеральной пилотной площадкой по отработке образовательной программы «Тропинки», МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» - краевой стажерской площадкой по отработке внедрения профессионального стандарта, МБОУ «Иланская СОШ № 2 – краевой площадкой по «Медиации», МБОУ «Далайская СОШ № 11» – по внедрению финансовой грамотности, МБОУ «Иланская СОШ № 41» - краевая пилотная площадка по внедрению смешанного обучения. Пять школ апробируют персонализированную модель обучения на платформе «Сбербанк». 6 ОО находятся на краевом сопровождении сотрудниками ИПК по актуальным вопросам и для района и для края.

В дошкольном образовании реализуются пять муниципальных сетевых проектов и одна сетевая программа. Лидирующую позицию в данном направлении занимают МБДОУ «Иланский детский сад № 20» и МБДОУ «Иланский детский сад № 7».

В конце 2020 года 11 руководителей образовательных организаций, 24 заместителя руководителя ОО, 7 методистов прошли курсы повышения квалификации по программе «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций».

5 воспитателей детских садов района принимали участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского для педагогов дошкольного образования.

В рамках реализации национального проекта «Образование», взаимодействия с региональным Центром финансовой грамотности МБОУ «Далайская СОШ № 11» определена, как муниципальная площадка по формированию финансовой грамотности среди школьников. В 2020 году во всех образовательных организациях и 3 детских садах реализуется курс по формированию финансовой грамотности среди школьников.

В 2020году взят ориентир на развитие функциональной грамотности школьников (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая), которые выпускник может использовать в течение всей жизни для решения жизненных задач в различных сферах и моделирования своего жизненного пути. 8 школ вышли на траекторию трансформации в школы функциональной грамотности. Для изменения деятельности ключевой фигуры образования – учителя с сентября 2020 года 28 педагогов прошли обучение в открывшемся региональном Центре непрерывного профессионального мастерства по 10-ти трекам (направления функциональной грамотности), что позволило выполнить региональный показатель по данному направлению в полном объеме.

В рамках реализации проекта «Учитель будущего», «Современная школа» в образовательной среде района внедряется новая модель наставничества, 7 педагогов повысили квалификацию по направлению «Наставничество и техники работы наставника». Ресурсный центр в сфере образования стал пилотной краевой площадкой по внедрению наставничества среди молодых педагогов: педагог-педагогу (проект «Вектор развития»),Новониколаевская СОШ – районной пилотной площадкой по IT- технологии: ученик-педагогу и ученик-ученику.

В Школе молодого педагога 43 педагогами реализовывался проект «Территория 4К», по инициативе самих педагогов. В течение года молодые педагоги активно принимали участие в краевых Молодежных профессиональных педагогических играх. Три педагога работали в качестве краевых тьюторов. Данные мероприятия позволили охватить 100% молодых педагогов различными формами поддержки и их сопровождения в первые 3 года работы.

В рамках привлечения специалистов в ОО района в 2020 году МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» приняла участие в конкурсе заявок на открытые вакансии и с 1 сентября по программе «Земский учитель» в данную школу был принят учитель английского языка, тем самым закрыта длительно существующая вакансия. В конце года еще 5 школ приняли участие в данном конкурсе. Принята заявка МБОУ «Новогородская СОШ № 3» на вакансию учителя английского языка.

В течение 2020 года 20 ОО и 10 филиалов прошли процедуру независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. В целом отмечается удовлетворительный и высокий качественный уровень условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

Карапсельская школа и Иланская СОШ №41 находятся в статусе краевых экспериментальных площадок по разработке рабочих программ воспитания в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. Изменены подходы по выстраиванию воспитательной системы в школах, в каждой школу формируется собственный уклад школьной жизни.

В 5 школах района используются медиативные технологии, как новый формат работы для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

*Задача по обеспечению поступательного развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации* в 2020 году была очень значимой и актуальной.

Дополнительное образование сегодня рассматривается, как первая ступень к профессиональному самоопределению ребенка. В районе дополнительное образование организовано в 9 школах, Иланском детском саду №20, в центре дополнительного образования, подведомственном Управлению образования, в Детская школа искусств и Спортивной школе, находящихся в ведомстве управления культуры. спорта и молодежной политики. Охват детей составляет2476 чел,это 58,4%.: ОО-1766 чел, ДШИ -235чел., Спортивная школа -233чел, ЦДО -242 человек.

4 школы, имея недостаточные собственные ресурсы педагогов, заключили Соглашения с Краевым дворцом на реализацию программ дополнительного образования с учетом востребованности детей, в основном по исследовательской деятельности.

Иланский район вошел в федеральный проект, как один из 36 регионов по созданию Муниципального опорного центра (МОЦ) и внедрению Персонифицированного Финансирования Дополнительного Образования Детей (ПФДО). МОЦ был создан и открыт, как структурное подразделение на базе МБУ ДО «ЦДО», с задачей по осуществлению организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-консультативной поддержки участников системы взаимодействия в сфере ДО. Для этих целей было проучено 4 эксперта по проведению независимой оценки качества программ ДО. Данные эксперты работали на уровне края и района.

В этом году впервые внедрена система учета дополнительного образования «Навигатор», в которой 13 организаций разместили 186 реализуемых программ дополнительного образования.МОЦ обеспечивает полное наполнения системы «Навигатор», что позволяет родителям иметь полную картинку допобразования не только в районе, но и по всему краю и выбрать востребованную инеобходимую ребенку. В 2020 году родители и обучающиеся отдают предпочтение объединениям технической направленности, их предложено - 23, спортивной -52, социальной-35, естественно-научной-29.

В этом году в программе «Развитие образования Иланского района», в связи с включением района в федерально-краевой эксперимент, появилась новая задача: *Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ».*

С 1 октября 2020 г. наш район, как один из экспериментальных, внедрил систему персонифицированного финансирования детей дополнительного образования. В рамках ПФ ДОД прошло экспертизу 3 программы технической направленности МБУ ДО «ЦДО», которые ответственные за внедрения ПФ ДОД. В рамках персонифицированного финансирования район выдал 496 сертификатов ДО, которыми родители могли воспользоваться в любом муниципалитете Красноярского края. Это соответствует полному выполнению доведенного до нашего района показателя.

Выполняя *задачу программы по содействию, выявлению и поддержке одаренных детей* МБУ ДО «Центр дополнительного образования» совместно с образовательными организациями, реализовывая районный план по работе с одаренными детьми, решали задачи не только выявления талантливых детей и воспитанников, но и мотивирование детей различных категорий на развитие их креативных способностей. Это достигалась через такие традиционные мероприятия:

1. Всероссийская олимпиада школьников среди учащихся 4-11 классов, как системообразующий элемент технологии поиска детской одарённости. Количество участников на школьном уровне – 2308чел. (с учетом того, что ребенок принимал участие более 1 раза), 1057 чел.– 1 раз, на муниципальном уровне -258 человек, из них 19 победителей и 49 призеров. Олимпиада проводилась по 19 предметам, за исключением испанского, французского, китайского, итальянского языков-из-за не востребованности.На краевом этапе принимали участие 5 человек, прошедших по квоте. Из них 1 обучающийся занял 5 место по литературе, 7 и 17 место по географии.
2. Молодежный форум «Научно-практический потенциал Сибири» среди учащихся 5-11 классов, с охватом 26 человек, в краевом этапе приняли участие 6 работ.
3. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»- участников 20 человек. 3 человека принимали участие на краевом этапе.
4. Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ», было отобрано15 номеров.
5. Ученик года и МетаЧемп является составной частью системы работы с высокомотивированными и одарёнными детьми, площадка для индивидуального сопровождения 60 высокомотивированных учащихся, выявляя их компетенции.

Центр дополнительного образования, совместно с сотрудниками ГАИ проводят большую работу со школьниками и воспитанниками дошкольных организаций в целях реализации плана комплексных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Иланском районе. Такие мероприятия стали отличаться как содержанием, так и формой работы, её организацией. Профилактическими мероприятиями было охвачено 462 школьника и воспитанника дошкольных учреждений. 340 первоклассникам и 869 воспитанникам детских садов были вручены светоотражающие повязки и значки. Ежегодно проводятся соревнования «Безопасное колесо». В этом году участники были из 10 школ района, учащиеся Иланской школы №2 – победители, были участниками краевого этапа.

Учитывая пандемию и возможность проведения конкурсов в основном в

дистанционномформате, произошло небольшое снижение численности охвата мероприятиями и конкурсами, проводимыми в 2020 учебном году, по сравнению с прошлым годом. Всего было охвачено 2153 учащихся школ города и района.

Летним отдыхом и оздоровлением детей в 2020 году было охвачено только 169 детей, через оздоровительные лагеря дневного пребывания, открытые на базе 4 школ, с которых были сняты карантинные мероприятия по Указу губернатора.

Всем обучающимся 1-4 классов, 1270 человекам, в соответствии с Указом Президента было предоставлено горячее питание на общую сумму 4443,4 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с краевыми законами, льготное питание получали дополнительно еще 778обучающихся, на сумму12944,9 тыс.рублей.

Индикативный показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций района в 2020 году составила 34448,3 рублей, в дошкольных организациях 35030,8 рублей.

*Ряд показателей в 2020 году в связи с неактуальностью заменены на показатели из Соглашения о взаимодействии МО КК с органами местного самоуправления, в рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование*» а именно:

1. «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы

общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования» – неактуален, в виду того, что в современных условиях можно использовать зачетную систему при посещении ребенком спортивных секций, вносить коррективы в программу по физической культуре, т.е спортивные залы, которые имеются в школах соответствуют нормам для проведения уроков физической культуры. В некоторых только требуется косметический ремонт. Заменен на :

* 1. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профиля (Точка роста»).

1. «Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в

которых действуют управляющие советы», не актуален, более расширен состав участников. Заменен на:

2.1. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций,в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации».

3. «Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного

статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям» не актуален. Заменен на :

3.1. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно – научного и гуманитарного профилей».

Мероприятия *Подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных организаций»* были направлены на выполнение задачи по проведению капитальных и текущих ремонтных работ, выполнение перспективных планов по подготовке ОО к новому учебному году и выполнению предписаний, выявленных в ходе приемки муниципальной комиссией и выполнение мероприятий из Паспорта безопасности каждого учреждения, в рамках антитеррористических мероприятий.

Иланская СОШ №41, признанная аварийной, была снесена и начато строительство новой школы. Образовательный процесс для всех обучающихся обеспечен в полном объеме на базе Иланской школы №1 во вторую смену и в приспособленных зданиях по улице Трактовая,108 (бывшая школа №8) и Садовая, 24 (бывшая Спортивная школа). На данные учреждения получены положительные заключения Роспотребнадзора.

Перед началом 2020-2021 учебного года в процессе работы муниципальной комиссии было приняты без замечаний все 30 образовательных организаций. Для подготовки учреждений к новому учебному году ежегодно выделяются как краевые, так и местные денежные средства для устранения предписаний надзорных органов, приведения учреждений в надлежащее нормам состояние, а также выполнениеремонтных работ. В 2020 году на школы было выделено 1 620,00 тыс.рублей из краевого бюджета, 900,00 тыс. рублей на школы и 600 000,00 рублей на сады из местного бюджета.

Работы, выполненные на выделенные*средства краевого бюджета:*

- МБОУ «Иланская СОШ №1» -выборочный капитальный ремонт системы вентиляции пищеблока 871 154,70 руб.;

- МБОУ «Иланская СОШ №2» - выборочный капитальный ремонт помещения пищеблока (сливные трапы) – 293195,00 руб.;

- выполнение требований антитеррористической безопасности: установка видеонаблюдения в:

МБОУ «Далайская СОШ №11» -276620,00руб;

МБОУ «Новогородская СОШ №3»-179029,65руб..

Основные виды работ, выполненные за счет*средств местного бюджета:*

* замена освещения в учебных кабинетах (группах) и на территориях в 10 ОО на общую сумму 285000,00 рублей,
* косметический ремонт стен и потолков, замена полов организаций, переустройство групп в детских садах, а также ремонт отопления гаража в МБОУ «Иланской СОШ №1» проведен в 8 школах и 4 детских садах на сумму 484 000,00 рублей,
* замена технологического оборудования пищеблока в школах и детских садах на 227 180,00 рублей;
* частичный ремонт отмотки в 2 школах - 75 000,00 рублей;
* ремонтподвального помещения в «Южно-Александровской СОШ №5» - 350785,00 рублей;
* замена мебели – 53 000,00 рублей.

Для замены автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «Соколовская СОШ №4» выделены дополнительно 280 000,00 из местного бюджета .

Также произведен частичный ремонт оконных заполнений здания МБДОУ«Иланский детский сад №7» на сумму 464750,00 руб.

Согласно плана капитального ремонта кровель ОО, вавгусте 2020 года две кровли в Соколовской школе и Новопокровском детском садубыли частично отремонтированы из местного бюджета на общую сумму 173 495,65 рублей. Разработана 4 ПСД на сумму 750000,00 руб. с получением положительных заключений Госэкспертизы.

МБДОУ «Карапсельский детский сад №8», при приемке ОО принят в ограничено работоспособном состоянии и требует капитального ремонта. Проводится определенная работа по участию в конкурсе на получение денежных средств для ремонта.

В 2020 году управлением образования проведена целенаправленная работа с ОО по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности объектов и территорий, согласно Постановления от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности объектов (территорий)». В отношении объектов (территорий) были частично осуществлены следующие мероприятия:

- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта ( во всех ОО);

-оснащение объектов системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ для сельской местности;

- обновление на объектах (территорий) наружного освещения;

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации 3 школ сельской местности;

- оборудование основных входов в здания постами охраны в 3 школах и в 3-х детских садах;

- оборудование на 1- этаже помещения для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений ( в 3 ОО).

В 2021 году работа по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности объектов и территорий согласно постановления от 02.08.2019 г. № 1006 будет продолжаться и стремится к 100% выполнению.

В целях создания равных условий для получения качественного общего образования детьми независимо от места проживания в районе осуществляется подвоз обучающихся к базовым школам, в которых концентрируются материально- технические и кадровые ресурсы. Для этих целей в районе имеется 17 школьных автобусов, занимающихся перевозкой детей. Начиная с 2016 года в Иланском районе заменено 12школьныхавтобусов различных марок, из них в 2020 году было заменено 4 школьных автобуса.

С 1 сентября 2020 г. на территории Иланского района к базовым школам подвозятся 566 обучающихся, функционирует 31 школьный маршрут.

***Основными задачами отдела опеки и попечительства являются: своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из неблагополучных семей, профилактика социального сиротства, постановка на учет и предоставление всех льгот, предусмотренных действующим законодательством.***

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства на конец 2020 года, составило 100 человек, из них: под опекой находится 81 человек, в приемных семьях воспитываются 16 детей, предварительная опека – 3 человек.

*В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений*было приобретено 7 квартир, по решениям суда на общую сумму 10,1 млн.рублей.

Деятельность аппарата управления образования и учреждений, подведомственных УО осуществлялась в штатном режиме и была направлена на эффективное управление отраслью что и позволило мероприятия *подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»* выполнить качественно и в полном объеме. Управление образование было подвергнуто проверке со стороны Службы по контролю Министерства образования. По итогам получены незначительные замечания.

Выполнение государственных полномочий по выплате и доставке компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих программу дошкольного образованияродителям было произведено на сумму 707,4 тыс.руб., услуга оказана 294 человекам, предоставившим документы.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

Целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, условий для личностного развития детей и молодежи, позитивной социализации детей, а также отдыха и оздоровления детей в летний период.

*Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, условий для личностного развития детей и молодежи, позитивной социализации детей, а также отдыха и оздоровления детей в летний период*

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»*

*Показатель 1.1.1*«Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году» не достигнут по причине некорректно рассчитанного показателя в предыдущем году.Значение данного показателя приведено в соответствие, согласно программы АИС «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования». На конец 2020 года в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения Иланского района состоит 343 дошкольника в возрасте от 1,5 до 3 лет, из них 34 ребенка с предпочтительной датой приема в текущем году. Посещают детский сад -83 ребенка в возрасте до 3 лет.

*Показатель 1.3.* Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, не выполнен, вследствие недостаточного финансирования.

*Показатель 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования*

1.4. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования сведен к 0, т.к здание Иланской СОШ №41 снесено и начато строительство новой школы.

* 1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иланского района снижен с 45,4 до 41,3 по причине увольнения 2 педагогов в связи с переменой места жительства , купив жилье.

1.22. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" (Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) в общем числе педагогических работников общего, показатель равен 0.т.к данный вид услуг не оказывается на уровне федерации.

1.23 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. Показатель равен 0, т.к. в 2020 году Центры независимой оценки квалификации не начали свою деятельность, таким образом, педагоги не подвергались данной процедуре

1.26 Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы службы ранней помощи (службы медиации), предоставляющие консультационные услуги для родителей и образовательные услуги детям. Показатель снижен с 72,7 % до 45,4% по причине того, что уволились педагоги , прошедшие обучение по данному направлению в 2 школах.

*Показатель 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации*

1.28. Число детей охвачено системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 25% выполнен на 12%. Данный показатель скорректирован министерством образования, в рамках Соглашения, по причине не участия в данном мероприятии учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и спорта.

*Задача4.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ*

1.33 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%. Данный показатель с 25% выполнен на 12%. Показатель скорректирован министерством образования, в рамках Соглашения, по причине не участия в данном мероприятии учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и спорта.

*Задача 6: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период*

1.34.Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях. Показатель 85% не достигнут, по причине закрытия всех организаций, предоставляющие данные услуги на карантин по ковид-19 в соответствии с Указом Губернатора по краю.

1.35.Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях

Показатель 27% не достигнут, по причине закрытия 7 школ на карантин по ковид-19 в соответствии с Указом Губернатора и невозможностью организовать работу оздоровительных лагерей. На уровне края деятельность лагерей была приостановлена.

### Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 9)

### Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полном мере мероприятий (с указанием причин)

1. *Отдельное мероприятие:Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений*

Цель реализации отдельного мероприятия:Приобретение и предоставление жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений

4.1.1.Доля детей-сирот и лиц, которым приобретены жилые помещения от числа детей-сирот и лиц, стоящих на учете на получение жилого помещения.

Показатель выполнен на 5,5 % от 12,5 %.Невыполнение заявленного значения связано с тем объемом краевого финансирования, который был доведен до муниципалитета по факту.

1. **Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)**

Отрицательных последствий в связи с недостижением некоторыхвышеуказанных целевых показателей в целом на выполнение программных мероприятий, на достижение соответствующей стратегической цели программы, существенно не повлияло. В следующем году будут предприняты управленческие решения по улучшению данных показателей.

### Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы (приложение 10)

### Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений(приложение 11)

В результате корректировки утвержденных лимитов произведенное изменение объема финансирования муниципальной программы «Развитие образования Иланского района» составило ниже планового на 21494,4 тыс.руб.

Из них по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» уменьшение произошло на 17386,7 тыс.руб.; по подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных организаций» на 2665,8 тыс.руб; по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» - на 1309,9 тыс.руб.

### Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Иланского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу (приложение 12)

Данные мероприятия в 2020 году не были запланированы.

### Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий (приложение 13)

В январе 2020 года муниципальные задания получили 20 муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации Иланского района, в том числе 8 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования.

На конец 2020 года сеть муниципальных учреждений района не изменилась.

Расчет выполнения муниципальных заданий за финансовый год всеми подведомственными учреждениями был произведен в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением Администрации Иланского района от 24.04.2017 года № 184.

По итогам оценки выполнения муниципальных заданий установлено, что в полном объёме выполнили муниципальное задание МБУ ДО «Центр дополнительного образования», МБОУ «Новогородская СОШ № 3».

На отчётную дату муниципальное задание выполнено образовательными организациями: МБОУ «Соколовская СОШ № 4, МБОУ «Новопокровская СОШ № 7», МБОУ «Далайская СОШ № 11».

Остальными учреждениями муниципальное задание не выполнено в полном объеме по причине введения ограничительных мер на территории Красноярского края в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В основном не достигли запланированных значений такие показатели, как:

**-** «число обучающихся» (связано с движением обучающихся - выбытие – прибытие);

- «число человеко-дней пребывания» (на основании Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 г. № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», приказа управления образования от 02.04.2020 г. «Об ограничении посещения учреждений образования», переход на организацию образовательного процесса с использованием дистанционных технологий, карантин, свободное посещение ДОУ);

- «выполнение плана посещаемости детей» (данный показатель качества не достиг запланированного значения вследствие не достижения объемного показателя «число человеко-дней пребывания»);

- «доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования» (МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» не имеют обучающихся, оставленных на повторный курс обучения; во всех остальных образовательных организациях % освоивших программу колеблется от 83,3% (МБОУ «Хайрюзовская НОШ №21») до 99,2 (МБОУ «Иланская СОШ № 1»). Всего в районе на уровне начального общего образования насчитывается 17 второгодников;

- «доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования» (МБОУ «Новопокровская СОШ № 7», МБОУ «Далайская СОШ № 11», МБОУ «Иланская СОШ № 2», МБОУ «Новогородская СОШ № 3», МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» не имеют обучающихся, оставленных на повторный курс обучения; во всех остальных образовательных организациях % освоивших программу колеблется от 83,8% (МБОУ «Соколовская СОШ № 4») до 98,9% (МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9»). Всего в районе на уровне основного общего образования насчитывается 16 второгодников.

Показатель качества «Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги» в 20 учреждениях достиг 100%.

Не достигнуто значение показателей муниципальных работ «Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций» и «Обеспечение отдыха детей» не выполнены в полном объеме по причине введения ограничительных мер (режима самоизоляции) в Красноярском крае, организация образовательного процесса с использованием дистанционных технологий, актированные дни в декабре 2020 г., подвоз детей в ОО не осуществлялся, летний отдых перенесен на другой срок.

Анализ причин исполнения планируемых значений не в полном объеме показывает следующее:

- изменения плановых показателей по количеству обучающихся происходит из-за перемены места жительства (переезд семей с территории, закрепленной за учреждением, переходом в другое ОО по заявлению родителей (законных представителей, актированные дни;

- невыполнение объемного показателя «человеко-дни пребывания» связано с карантином, нахождением детей на длительном лечении, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Процент выполнения муниципальных услуг и работ в разрезе образовательных организаций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | % выполнения услуг | % выполнения работ | итоговая оценка |
| 1. | МБОУ «Иланская СОШ № 1» | 101,0 | 67,6 | 84,5 |
| 2. | МБОУ «Иланская СОШ № 2» | 102 | 68,6 | 85,3 |
| 3. | МБОУ «Иланская СОШ № 41» | 99,6 | 75 | 87,3 |
| 4. | МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» | 98,5 | 70,7 | 84,6 |
| 5. | МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» | 96,8 | 100 | 98,4 |
| 6. | МБОУ «Новогородская СОШ № 3» | 100,0 | 104,05 | 102,0 |
| 7. | МБОУ «Далайская СОШ № 11» | 93,9 | 99,3 | 96,6 |
| 8. | МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9» | 96,4 | 72,8 | 84,6 |
| 9. | МБОУ «Хайрюзовская НОШ № 21» | 87,5 | нет | 87,5 |
| 10. | МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» | 101,1 | 72,9 | 87,0 |
| 11. | МБОУ «Соколовская СОШ № 4» | 96,2 | 101,4 | 98,8 |
| 12. | МБДОУ «Соколовский детский сад № 10» | 87,9 | нет | 87,9 |
| 13. | МБДОУ «Новониколаевский детский сад № 13» | 87,8 | нет | 87,8 |
| 14. | МБДОУ «Иланский детский сад № 50» | 82,8 | нет | 82,8 |
| 15 | МБДОУ «Иланский детский сад № 20» | 84,0 | нет | 84,0 |
| 16. | МБДОУ «Иланский детский сад № 7» | 80,3 | нет | 80,3 |
| 17. | МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» | 85,8 | нет | 85,8 |
| 18. | МБДОУ «Иланский детский сад № 2» | 82,0 | нет | 82,0 |
| 19. | МБДОУ «Хайрюзовский детский сад» | 66,3 | нет | 66,3 |
| 20. | МБУ ДО «Центр дополнительного образования» | 100 | 100 | 100 |

Руководителям образовательных организаций, выполнившим муниципальное задание в 2020 году не в полном объеме, указано на необходимость проанализировать причины сложившейся ситуации и обеспечить выполнение муниципального задания 2021 года в полном объеме.

По итогам оценки выполнения муниципального задания за 2020 год организуется работа с руководителями образовательных организаций на предмет обсуждения причин неисполнения в полном объеме муниципального задания по отдельным показателям, а также по вопросу повышения качества предоставляемых муниципальных услуг в рамках муниципального задания на 2021 год.

### Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

Учитывая частичное изменение целей и задач, корректировку программных мероприятий муниципальной программы с учетом показателей, отраженных в Соглашении о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления по реализации региональных проектов Национального проекта «Образование», изменение объема финансирования муниципальной программы по итогам 2020 года в основном реализованы все запланированные значимые мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, значения результатов, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** муниципальная образовательная система функционировала стабильно, находится в режиме инновационного развития, сохранено единое образовательное пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым ребёнком законного права на получение образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Значения показателей и результатов региональных проектов достигнуты, за исключением некоторых, по причинам, не зависящих от управления образования. Некоторые показатели перевыполнены в результате целенаправленной работы и своевременного принятия управленческих решений.

Приложение № 9

к Порядку принятия решенийо разработке

муниципальной программы Иланского района,

их формирования и реализации

**Информация о целевых показателях муниципальной программы Иланского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района**

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году  **2019** | | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района**2020 г.** | | | | Плановый период | | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь – июнь | | **значение на конец года** | |
| план | факт | план | факт | **план** | **факт** | **2021г** | | **2022г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
|  | **Цель муниципальной программы Иланского района:**   * **Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики района и края;** * **Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период;**   **Обеспечение безопасных и комфортных условий в учреждениях образования** | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Целевой показатель 1:  Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | Х | 96,4 | 96,4 |  |  | 97,0 | 97,4 | 97,0 | | 97,0 |  |
| 2 | Целевой показатель 2:  Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | Х | 100 | 96,5 |  |  | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель 3:  Отношение количества выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании к общему количеству выпускников | % | Х | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 4:  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | Х | 90,9 | 90,9 |  |  | 91 | 100 | 95 | | 100 | В МБОУ «Хайрюзовская НОШ №21» в 2020 г. спортивный зал приведен  в соответствие.  Иланская СОШ №41-строительство новой школы. |
|  | **Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, условий для личностного развития детей и молодежи, позитивной социализации детей, а также отдыха и оздоровления детей в летний период** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Показатель 1. Обеспечить доступность и качество дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 0,05 | 117 | 124 |  |  | 124 | 71,4 | 88 | | 90 | значение показателя рассчитано некорректно, приведено в соответствие, согласно программы АИС «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 0,04 | 14,28 | 59 |  |  | 71 | 71,3 | 81 | | 81 |  |
| 1.3 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 0,04 | 14,28 | 12,5 |  |  | 25 | 12,5 | 25 | | 25 | недостаточно финансирования |
|  | **Показатель 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0,04 | 6,7 | 6,7 |  |  | 6,7 | 0 | - | | - | Строительство новой школы |
| 1.5 . | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профиля (Точка роста») | Ед. |  | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 4 |  |
| 1.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | % |  | - | - |  |  | 20 | 20 | 35 | | 40 |  |
| 1.7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,05 | 1,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,05 | 1,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.9 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 0,04 | 29 | 29 |  |  | 31 | 31 | 38 | | 40 |  |
| 1.10 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 0,05 | 88 | 88 |  |  | 88 | 88 | 91 | | 95 |  |
| 1.11 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 0,05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | | 10 |  |
| 1.12. | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям | % | 0,05 | 78 | - |  |  | - | - |  | |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно – научного и гуманитарного профилей | - | - | 0 | 0 | 192 | 192 | 786 | | 1046 |  |
| 1.13 | Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национального проекта «Образование», в общем количестве образовательных учреждений общего образование Иланского района | % | 0,05 | 66,66 | - |  |  | - | - | - | | - |  |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | 0,05 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 3 |  |
| 1.14 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | 0,05 | 54,5 | 54,5 |  |  | 54,5 | 54,5 | 63,1 | | 73,6 |  |
| 1.15 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 0,05 | 91,8 | 91,8 |  |  | 91,8 | 59,15 | 95,3 | | 100 | не созданы условия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата из-за недостаточного финансирования |
| 1.16 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | 5,26 | 5.26 |  |  | 5,26 | 5,26 | 10,5 | | 15,4 |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе дети-инвалиды |  | - | - |  |  | 2 | 10,8 | 2 | | 3 | Перевыполнение произошло за счет участия в федеральных проектов по профессиональному самоопределению “Билет в будущее” и “ПроеКториЯ” |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 0,05 | 85,4 | 85,4 |  |  | 85,4 | 85,7 | 87 | | 88 |  |
| 1.18 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 0,05 | 89,8 | 89,8 |  |  | 91,8 | 91,8 | 92 | | 93 |  |
| 1.19 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иланского района | % | 0,04 | 27,3 | 27,3 |  |  | 45,4 | 41,3 | 46,0 | | 47,0 | 2 педагога сменили место жительства, купив жилье. |
| из них вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые 3 года работы | - | - |  |  | 10 | 10 | 100 | | 100 |  |
| 1.20 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0,04 | 85,4 | 85,4 |  |  | 85,4 | 85,4 | 87,8 | | 88 |  |
| 1.21 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области функциональной грамотности, в общей численности педагогических работников муниципалитета | % | 0,02 | 89,8 | 89,8 |  |  | 90 | 90 | 90 | | 90 |  |
| 1.22 | Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации по разработанным программам (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) | ед. | 0,03 | 63 | 63 |  |  | 27 | 31 | 33 | | 35 |  |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" (Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) в общем числе педагогических работников общего образования | % |  | - | - |  |  | 5 | 0 | 10 | | 25 | Не запущен на уровне Федерации |
| 1.23 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по моделям введения профессионального стандарта (не менее 2 ­ 3 человек в муниципальной системе) | ед. | 0,03 | - | - |  |  | 10 | 10 | 20 | | 30 |  |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % |  | 37,2 | 37,2 |  |  | 30 | 0 | 35 | | 37 | В 2020 году Центры независимой оценкиквалификации не начали свою деятельность, таким образом, педагоги не подвергались данной процедуре | 0 | Профстандарт введен во всех образовательных организациях, поэтому заменен на показатель «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений общего образования, в которых разработан и реализуется комплекс мер по реализации Стратегии развития воспитания до 2025 г. | % | 0,05 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |
| 1.25 | Доля образовательных учреждений общего образования, являющихся базовыми, пилотнымиплощадками, сотрудничающие с ККИПК, вузами по вопросам модернизации образования | % | 0,04 | 50 | 50 |  |  | 10 | 15,7 | 25 | | 50 | №41..  д\с №20,  Южно-Александровская СОШ |
| 1.26 | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы службы ранней помощи (службы медиации), предоставляющие консультационные услуги для родителей и образовательные услуги детям | % |  | 63,6 | 63,6 |  |  | 72,7 | 72,7 | 73 | | 75 |  |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. |  | 0,8 | 0,8 |  |  | 280 | 283 | 420 | | 580 | показатель скорректирован с учетом реализации регионального проекта |
| 1.27 | Доля муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проводится независимая оценка качества образования | % | 0,05 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | | 0 | Проводилась в 2020 году, период проведения 1 раз в три года |
|  | **Показатель 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.28 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), из них | % | 0,05 | 95 | 66,2 |  |  | 68,1 | 68,1. | 70 | | 71 | Данный показатель скорректирован МО КК |
| охвачено системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | - | - |  |  | 25 | 12 | 12 | |  |
| 1.29 | Число участников  открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию;  проекта «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) (учащихся 6 – 11 классов) |  |  | 739 | 739 |  |  | 1034 | 1150 | 1921 | | 1921 |  |
| 636 | 636 |  |  | 230 | 267 | 235 | | 240 | показатель перевыполнен в связи с увеличением количества детей, принявших участие |
| 1.30 | Доля детей с ограниченными возможностями осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 0,03 | 34 | 34 |  |  | 46 | 46 | 52 | | 58 |  |
| 1.31 | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества | % |  | - | - |  |  | 10 | 10 | 20 | | 35 |
| 1.32 | Доля организаций, участвующих в сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ | % | 0,05 | 20 | 20 |  |  | 20 | 30 | 30 | | 40 | СОШ №5  СОШ №41  СОШ №9 |
|  | **Задача4.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.33 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% | % | 0,04 | - | - |  |  | 25 | 12 | 12 | |  | Данный показатель утверждается  МО КК |
|  | **Задача 5: Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.34 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | - | - |  |  | 86 | 86 | 87 | | 89 |  |
| 1.35 | Доля организаций, создавших условия, обеспечивающие формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории ребенка в школьном и внешкольном пространстве | % |  | - | - |  |  | 20 | 20 | 40 | | 50 |  |
| 1.36 | Удельный вес численности обучающихся Иланского района участвующие в краевых проектах, конкурсах, олимпиадах, нацеленные на раскрытие и развитие способностей, талантов для детей с особыми образовательными потребностями | % |  | - | - |  |  | 10 | 10 | 15 | | 20 |  |
|  | **Задача 6: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период** | | | | | | | | | | | | |
| 1.34 | Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях | % | 0,03 | 84,5 | 84,6 |  |  | 85 | 0 | 85 | | 87 | Указ Губернатора о введении карантинных меролприятий в крае по ковид-19. |
| 1.5.2 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и ихоздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях | % | 0,05 | 27 | 27 |  |  | 27 | 5,9 | 27 | | 29 | Указ Губернатора о введении карантинных меролприятий в крае по ковид-19. Организация лагерей при 4 школах, с которых был снят карантин |
|  | **Задача 2: Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами, требованиями безопасности** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Показатель 1.Обеспечить проведение капитального, текущего ремонта зданий, строительно-монтажных работ образовательных учреждений (устройство теневых навесов, пожарных эвакуационных лестниц и пандусов, ремонт кровли, замены оконных блоков), выполнение мероприятий перспективных планов района (в том числе подготовки учреждений к новому учебному году)** | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1 | Число образовательных учреждений, в которых произведены работы по замене кровли от общего числа зданий, требующих ремонта кровли | ед. | 0,03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | | 3 |  |
| 2.1.2 | Число образовательных учреждений, в которых произведены работы по замене оконных проемов, от общего числа зданий, требующих замены окон | ед. | 0,03 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | | 2 |  |
| 2.1.3 | Доля образовательных учреждений, инженерные сети которых находятся в удовлетворительном техническом состоянии. | % | 0,05 | 84,2 | 84,2 |  |  | 94,7 | 94,7 | 95 | | 100 |  |
| 2.1.4 | Доля дошкольных образовательных учреждений, которым требуется установка теневых навесов | % | 0,04 | 35,7 | 35,7 |  |  | 21,4 | 21,4 | 21,4 | | 14,3 |  |
| 2.1.5 | Доля образовательных учреждений, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора | % | 0,05 | 21 | 21 |  |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | | 32,26 |  |
| 2.1.6 | Доля дошкольных образовательных учреждений, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности | % | 0,05 | 79 | 79 |  |  | 84 | 84 | 100 | | 100 |  |
| 2.1.7 | Доля образовательных учреждений, которые соответствуют требованиям антитеррористической безопасности | % | 0,05 | 0 | 0 |  |  | 15,8 | 15,8 | 100 | | 100 |  |
|  | **Задача 3: Создание условий для эффективного управления отраслью** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Подпрограмма 3.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Показатель 1.Обеспечить организацию деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью** | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1 | Доля образовательных организаций, в отношении которых управлением образования проведены проверки | % | 0,04 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 40 | | 50 |  |
| 3.1.2 | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных Решением Иланского районного совета депутатов о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции | балл | 0,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |  |
| 3.1.3 | Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности | балл | 0,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |  |
| 3.1.4 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным управлению образования района учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл | 0,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |  |
| 3.1.5 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных управлению образования учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками | балл | 0,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |  |
|  | **4. Отдельное мероприятие**:**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель реализации отдельного мероприятия:Приобретение и предоставление жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений** | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1.1 | Доля детей-сирот и лиц, которым приобретены жилые помещения от числа детей-сирот и лиц, стоящих на учете на получение жилого помещения | % | 0,05 | 25,8 | 25,8 |  |  | 12,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | невыполнение заявленного значения связано с тем объемом краевого финансирования, который был доведен до муниципалитета по факту |
| 4.1.2 | Процент выполнения Соглашения по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |  |

Приложение № 10

к годовому отчету о реализации программы

«Развитие образования Иланского района» **за 2020 год**

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной**

**программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств**

**районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации**

**муниципальной программы Иланского района) за 2020 год**

| № п/п | Статус (мун. программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы-**2019** | | | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района **-2020** | | | | | плановый период | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | январь – июнь | | значение на конец года | | |
| план | факт | | план | факт | **план** | | **факт** | **2021г** | **2022г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Развитие образования Иланского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | | 545898,7 | 517918,2 | |  |  | 574788,4 | | 553294,0 | 561352,10 | 510815,1 | Доведение до фактической потребности в результате корректировки бюджетов. |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Управление образования | 876 |  |  |  | | 533246,5 | 505266,0 | |  |  | 564613,6 | | 543170,2 | 561352,1 | 507803,4 |  |
|  |  |  | КУМИ | 965 |  |  |  | | 12652,2 | 12652,2 | |  |  | 10174,8 | | 10123,8 |  | 3011,7 |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | | 483045,4 | 482078,0 | |  |  | 526321,6 | | 508934,9 | 528167,1 | 474171,5 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Управление образования | 876 |  |  |  | | 483045,4 | 482078,0 | |  |  | 526321,6 | | 508934,9 | 528167,1 | 474171,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных организаций» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | | 31687,7 | 5880,4 | |  |  | 17569,7 | | 14903,9 | 10452,9 | 9930,3 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Управление образования | 876 |  |  |  | | 31687,7 | 5880,4 | |  |  | 17569,7 | | 14903,9 | 10452,9 | 9930,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | | 18513,4 | 17307,6 | |  |  | 20722,3 | | 19331,4 | 22732,1 | 22701,6 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Управление образования | 876 |  |  |  | | 18513,4 | 17307,6 | |  |  | 20722,3 | | 19331,4 | 22732,1 | 22701,6 |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Иланского района 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений | всего расходные обязательства |  |  |  |  | | 12652,2 |  | |  |  | 10174,8 | | 10123,8 |  | 3011,7 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| КУМИ | 965 |  |  |  | | 12652,2 | 12652,2 | |  |  | 10174,8 | | 10123,8 |  | 3011,7 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1:** Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110075880 | 610 | | 48560, | 48560, | |  |  | 53028,1 | 52893,8 | | 50473,5 | 50473,5 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов  . |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного пер-сонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110074080 | 610 | | 35432,6 | 35432,6 | |  |  | 39279,1 | 38975,2 | | 40612,4 | 40612,4 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
| 1.3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110010490 | 610 | |  |  | |  |  | 2691,0 | 2691,0 | |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (дошкольное образование) | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110081610 | 610 | | 51219,5 | 50576,9 | |  |  | 59523,1 | 57483,5 | | 60111,4 | 45596,5 | Экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов. Экономия по питанию о коммунальным услугам из-за неполной посещаемости детьми образовательных учреждений |
| 1.5 | Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110010230 | 610 | | 253,8 | 253,8 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.6 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110010210 | 610 | | 7506,9 | 7506,9 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.7 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным работникам бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0701 | 0110027240 | 610 | |  |  | |  |  |  |  | | 1502,9 |  |  |
| 1.8 | Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | | Управление образования | 876 | 1003 | 0110075540 | 610 | | 375,1 | 375,1 | |  |  | 324,0 | 324,0 | | 414,0 | 414,0 |  |
|  | **Задача 2:** Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **Задача 2:** Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 2.1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-образовательных организациях | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110075640 | 610 | | 170767,0 | 170767,0 | |  |  | 171543,9 | 171405,6 | | 171933,3 | 171933,3 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
| 876 | 0703 | 0110075640 | 610 | | 10997,2 | 10997,2 | |  |  | 11063,6 | 11052,1 | | 11548,0 | 11548,0 |
| 22.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (общее образование) | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110081610 | 610 | | 83700,1 | 83700,1 | |  |  | 103494,2 | 100356,9 | | 106453,0 | 75433,0 | Экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов. Экономия по коммунальным услугамв связи с пандемией |
| 2.3 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работниам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110010210 | 610 | | 15237,1 | 15237,1 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение госу-дарственных гарантий реализации прав на получение общедо-ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-образовательных орга-низациях в части обеспечения деятельности административ-ного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110074090 | 610 | | 33626 | 33626 | |  |  | 37509,3 | 37229,2 | | 39865,7 | 39865,7 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программмы, без взимания платы | | Управление образования | 876 | 1003 | 0110075660 | 610 | | 14610,2 | 14610,2 | |  |  | 17314,0 | 12944,9 | | 16656,0 | 14028,8 | не предоставление справок для оформления льготного питания детям, неполная посещаемость учениками образовательных учреждений в 2020 году |
| 2.6 | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | | Управление образования | 876 | 0702 | 011005303 | 610 | |  |  | |  |  | 9452,5 | 7872,1 | | 14170,2 | 14553,1 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
| 2.7 | Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата | | Управление образования | 876 | 0702 | 011001023 | 610 | | 417,0 | 417,0 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.8 | Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3%заработной платы работников бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110010380 | 610 | | 69,9 | 69,9 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.9 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным работникам бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110027240 | 610 | |  |  | |  |  |  |  | | 2633,3 |  |  |
| 2.10 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110010490 | 610 | |  |  | |  |  | 4504,9 | 4504,9 | |  |  |  |
| 2.11 | Средства на повышение с 1 октября 2019г размеров оплаты труда водителей | | Управление образования | 876 | 0702 | 0110010370 | 610 | | 471,6 | 471,6 | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.12 | Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования за исключение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием | | Управление образования | 876 | 1003 | 01100L3040 | 610 | |  |  | |  |  | 8186,8 | 4443,4 | | 14,2 |  | Оплата по факту посещения учениками общеобразовательных учреждений |
| 2.14 | Проведение мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110082600 | 610 | | 100,0 | 100,0 | |  |  | 100,0 | 39,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
|  | **Задача 3:**Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Задача 3:**Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «Центр дополнительного образования» | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110081610 | 610 | | 5067,8 | 4856,9 | |  |  | 5439,3 | | 5077,1 | 3862,4 | 3862,4 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
|  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110010210 | 610 | | 617,9 | 617,9 | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работникам бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110010230 | 610 | | 15,7 | 15,7 | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3%заработной платы работников бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110010380 | 610 | | 39,5 | 39,5 | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110010490 |  | |  |  | |  |  | 184,6 | | 184,6 |  |  |  |
|  | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным работникам бюджетной сферы | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110027240 | 610 | |  |  | |  |  |  | |  | 99,4 |  |  |
|  | Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 октября 2020 года | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110010350 | 610 | |  |  | |  |  | 41,4 | | 41,4 |  |  |  |
|  | **Задача4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110081630 | 610 | |  |  | |  |  | 749,3 | | 749,3 | 2779,6 | 2779,6 |  |
| 810 | |  |  | |  |  | 50,7 | |  | 70,8 | 70,8 |  |
|  | **Задача 5:Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Задача 4:**Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей |
| 5.1 | Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований, конференций, форумов для одаренных детей Иланского района | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110082020 | 610 | | 75,0 | 75,0 | |  |  | 75,0 | | 75,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 5.2 | Проведение военных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110082630 | 610 | | 70,0 | 70,0 | |  |  | 70,0 | |  | 70,0 | 70,0 |  |
| 5.3 | Проведение муниципальных этапов «Президентских игр» | | Управление образования | 876 | 0703 | 0110082640 | 610 | |  |  | |  |  |  | |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 5.4 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | Управление образования | 876 | 0702 | 011R373980 | 610 | | 36,6 | 36,6 | |  |  | 36,8 | | 36,8 | 30,0 |  |  |
| 5.5 | Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | | Управление образования | 876 | 0701 | 011R373980 | 610 | | 70,5 | 70,5 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.6 | Софинансирование на приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | | Управление образования | 876 | 0701 | 011R373980 | 610 | | 1,0 | 1,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Задача 6**:Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Задача 5:**Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей |
| 6.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | | Управление образования | 876 | 0707 | 0110076490 | 610 | | 2669,2 | 2555,3 | |  |  | 497,9 | | 497,9 | 3755,4 | 3755,4 |  |
| 6.2 | Софинансирование по организации отдыхадетей и их оздоровление | | Управление образования | 876 | 0707 | 0110082040 | 610 | | 1038,2 | 1038,2 | |  |  | 1162,1 | | 57,2 | 886,6 |  | Оплата по факту приобретенных путевок |
| 6.3 | Организация отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации | | Управление образования | 876 | 0707 | 0110082050 | 610 | |  |  | |  |  |  | |  | 50,0 |  |  |
|  | **Подппрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1:Обеспечить проведение капитального, текущего ремонта зданий, строительно-монтажных работ образовательных учреждений (устройство теневых навесов, пожарных эвакуационных лестниц и пандусов, ремонт кровли, замены оконных блоков), выполнение мероприятий перспективных планов района (в том числе подготовки учреждений к новому учебному году)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Проведение реконструкции или капитального ремонта здания МБОУ «Иланская СОШ №41» | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120075620 | 610 | 18307,3 | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120075630 | 610 | 1346,0 | | 1346,0 | |  |  | 1620,0 | | 1620,0 | 2120,0 | 2120,0 |  |
| 1.3 | Софинансирование на реализацию инфраструктуры | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120086520 | 610 | 14,0 | | 14,0 | |  |  | 17,0 | | 17,0 | 20,0 |  |  |
| 1.4 | Изготовление проекта реконструкции системы отопления МБОУ «Карапсельская СОШ», ПСД «Реконструкция здания школы №41» | | Управление образования | 980 | 0702 | 0120082200 | 610 | 100,0 | | 100,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.5 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | Управление образования | 876 | 0702 | 012Е452100 | 610 |  | |  | |  |  | 4198,3 | | 2331,7 |  |  | Оплата по факту поставки товара |
| 1.6 | Софинансирование на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | Управление образования | 876 | 0702 | 012Е452100 | 610 |  | |  | |  |  | 42,5 | | 23,6 | 9,0 |  |
| 1.7 | Создание мат-тех базы для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120015980 | 610 |  | |  | |  |  | 600,0 | | 600,0 | 1800,0 |  |  |
| 1.8 | Софинансирование на создание мат-тех базы для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей | | Управление образования | 876 | 0702 | 012008659 | 610 |  | |  | |  |  | 10,0 | | 10,0 | 30,0 |  |  |
| 1.9 | Софинансирование мероприятий по ликвидации аварийности здания МБОУ «Иланская СОШ №41» | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120086440 | 610 | 163,2 | | 163,2 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.10 | Осуществление расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120078400 | 610 | 7500,0 | |  | |  |  | 5478,2 | | 4748,3 |  |  | Оплата по факту выполненных работ |
| 1.12 | 0701 | 0120078400 | 610 |  | |  | |  |  | 466,5 | | 431,3 |  |  |
| 1.13 | Софинансирование расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120086720 | 610 |  | |  | |  |  | 67,5 | | 67,5 |  |  |  |
| 0701 | 0120086720 | 610 |  | |  | |  |  | 33,5 | | 33,5 |  |  |  |
| 1.14 | Софинансирование на проведение капитального ремонта здания МБОУ «Иланская СОШ №41№ | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120086500 | 610 | 75,0 | | 75,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.15 | Осуществление технического надзора в связи с проведением капитального ремонта здания МБОУ «Иланская СОШ №41» | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082160 | 610 | 51,0 | | 51,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.16 | Осуществление авторского надзора в связи с проведением капитального ремонта здания МБОУ «Иланская СОШ №41» | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082170 | 610 | 18,5 | | 18,5 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.17 | Создание мат-тех базы для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей | | Управление образования | 876 | 0702 | 01200Е151690 | 610 |  | |  | |  |  | 936,4 | | 936,4 | 2714,2 | 5510,3 |  |
| 1.18 | Софинансирование на создание мат-тех базы для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей | | Управление образования | 876 | 0702 | 01200Е151690 | 610 |  | |  | |  |  | 9,5 | | 9,5 | 29,7 |  |  |
| 1.19 | Содействие развитию налогового потенционала | | Управление образования | 876 | 0703 | 0120077450 | 610 |  | |  | |  |  | 223,8 | | 223,8 |  |  |  |
| 1.20 | Установка и производство пусконаладочных работ системы видеонаблюдения | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082080 | 610 |  | |  | |  |  | 484,8 | | 484,8 |  |  |  |
| 1.21 | Проведение ремонтов в дошкольных образовательных учреждения | | Управление образования | 876 | 0701 | 0120082190 | 610 |  | |  | |  |  | 131,1 | | 131,1 |  |  |  |
| 1.22 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждения | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082110 | 610 |  | |  | |  |  | 932,3 | | 932,3 |  |  |  |
| 1.23 | Подготовка ПСД и прохождение государственной экспертизы по капитальному ремонту кровель в общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082070 | 610 |  | |  | |  |  | 750,0 | | 734,8 |  |  |  |
| 1.24 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в Карапсельской детском саду №8 | | Управление образования | 876 | 0701 | 0120082100 | 610 |  | |  | |  |  | 68,3 | | 68,3 |  |  |  |
| 1.25 | Расходы на проведен е противовирусных мероприятий | | Управление образования | 876 | 0701 | 0120082680 | 610 |  | |  | |  |  |  | |  | 1430,0 |  |  |
| 1.26 | Софинансирование мероприятий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | | Управление образования | 876 | 0701 | 01200L0271 | 610 | 1010,0 | | 1010,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.27 | Выполнение работ по реорганизации сети учреждений | | Управление образования | 876 | 0701 | 0120082210 | 610 | 180,0 | | 180,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0702 | 0120082210 | 610 | 771,3 | | 771,3 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.28 | Выполнение работ по техническому обследованию состояния строительных конструкций крыши здания МБОУ «Южно-Александровская СОШ» | | Управление образования | 876 | 0702 | 012008220 | 610 | 99,0 | | 99,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.29 | Разработка проектной документации выборочного капитального ремонта системы вентиляции | | Управление образования | 876 | 0701 | 0120082230 | 610 | 66,2 | | 66,2 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.30 | Выполнение работ по проведению монтажа видеонаблюдения при проведении экзаменов в МБОУ Иланская СОШ №2» | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082460 | 610 | 270,0 | | 270,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.31 | Выполнение работ по проведению установки системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082470 | 610 | 80,0 | | 80,0 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.32 | Оказание услуг строительного контроля капитального ремонта детского сада с целью повышения доступности для детей с ОВЗ | | Управление образования | 876 | 0700 | 0120082240 | 610 | 16,2 | | 16,2 | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.33 | Выполнение перспективных планов в целях подготовки образовательных учреждений к новому году (общее образование) | | Управление образования | 876 | 0702 | 0120082180 | 610 | 1080,0 | | 1080,0 | |  |  | 900,0 | | 900,0 | 1600,0 | 1600,0 |  |
| 1.34 | Выполнение перспективных планов в целях подготовки образовательных учреждений к новому году (дошкольное образование) | | Управление образования | 876 | 0701 | 0120082180 | 610 | 540,0 | | 540,0 | |  |  | 600,0 | | 600,0 | 700,0 | 700,0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1: Обеспечить организацию деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | Управление образования | 876 | 0709 | 0130081210 | 120 | | 2245,4 | 2245,4 |  | |  | 2339,3 | | 2337,1 | 2872,6 | 2891,8 |  |
| 876 | 0709 | 0130081220 | 120 | | 312,5 | 312,5 |  | |  | 325,9 | | 325,8 | 403,1 | 403,1 |  |
| 876 | 0709 | 0130010350 | 120 | |  |  |  | |  | 24,0 | | 24,0 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 013001036 | 120 | |  |  |  | |  | 311,0 | | 311,0 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010380 | 120 | | 27,5 | 27,5 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 013008123 | 240 | | 1537,9 | 1379,0 |  | |  | 1571,7 | | 1466,1 | 1571,9 | 1571,9 | Оплата коммунальных услуг согласно выставленных счетов |
| 876 | 0709 | 0130081230 | 830 | |  |  |  | |  | 46,4 | | 23,2 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 013008123 | 850 | | 6,6 | 0,1 |  | |  | 8,0 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | Выплата по факту (налог на охрану окружающей среды). |
| 1.2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | Управление образования | 876 | 0700 | 0130075520 | 120 | | 2109,7 | 2017,2 |  | |  | 2443,9 | | 2225,0 | 2683,5 | 2683,5 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
| 876 | 0709 | 0130075520 | 240 | | 422,4 | 394,4 |  | |  | 444,9 | | 401,4 | 460,9 | 460,9 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУ "Ресурсный центр в сфере обра*зовани*я») | | Управление образования | 876 | 0709 | 013008161 | 110 | | 3144,9 | 3132,2 |  | |  | 3740,3 | | 3302,9 | 4022,2 | 4022,2 | экономия по зарплате в связи с большим количеством больничных листов |
| 876 | 0709 | 013008161 | 240 | | 86,5 | 86,5 |  | |  | 172,2 | | 172,2 | 188,2 | 188,2 |  |
| 876 | 0709 | 013008161 | 850 | | 1,3 | 0,3 |  | |  | 1,0 | | 0,7 | 1,0 | 1,0 | Выплата по факту (налог на охрану окружающей среды). |
| 876 | 0709 | 0130027240 | 110 | |  |  |  | |  |  | |  | 24,8 |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010350 | 110 | |  |  |  | |  | 31,3 | | 31,3 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010360 | 110 | |  |  |  | |  | 54,2 | | 54,2 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010210 | 110 | | 161,2 | 161,2 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 013001023 | 110 | | 5,9 | 5,9 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010380 | 110 | | 33,8 | 33,8 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010490 | 110 | |  |  |  | |  | 68,2 | | 68,2 |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования") | | Управление образования | 876 | 0709 | 0130081610 | 110 | | 6226,5 | 6226,5 |  | |  | 6504,8 | | 6504,8 | 7894,7 | 7894,7 |  |
| 876 | 0709 | 0130081610 | 244 | |  |  |  | |  | 645,0 | | 642,8 | 524,2 | 524,2 |  |
| 876 | 0709 | 0130081610 | 850 | |  |  |  | |  | 3,5 | | 3,0 | 2,5 | 2,5 | Выплата по факту (налог на охрану окружающей среды). |
| 876 | 0709 | 0130027240 | 110 | |  |  |  | |  |  | |  | 24,9 |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010210 | 610 | | 57,7 | 57,7 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010470 | 610 | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010380 | 610 | | 62,2 | 62,2 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 013001023 | 610 | | 2,0 | 2,0 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010490 | 110 | |  |  |  | |  | 22,8 | | 22,8 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010350 | 110 | |  |  |  | |  | 56,9 | | 56,9 |  |  |  |
| 876 | 0709 | 0130010360 | 110 | |  |  |  | |  | 636,0 | | 636,0 |  |  |  |
| 1.5 | Выполнение государственных полномочий по выплатеи доставке компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Управление образования | 876 | 1004 | 0130075560 | 320 | | 2028,8 | 1142,6 |  | |  | 1233,9 | | 707,3 | 2016,3 | 2016,3 | Не предоставление справок для оформления компенсации |
| 876 | 1004 | 0130075560 | 240 | | 40,6 | 23,6 |  | |  | 37,1 | | 14,2 | 40,3 | 40,3 |

Приложение № 11

к годовому отчету о реализации программы

«Развитие образования Иланского района» **за 2020 год**

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета   
и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района,подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году  **2019** | | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района -**2020** | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь – июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | **2021г** | **2022г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Развитие образования Иланского района» | всего | 545898,7 | 517918,2 |  |  | 574788,4 | 553294,0 | 561352,1 | 522312,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7192,2 | 7192,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 380308,9 | 353364,0 |  |  | 384681,9 | 370626,3 | 365549,0 | 360015,5 |  |
| районный бюджет | 158397,6 | 157362,0 |  |  | 190106,5 | 182667,7 | 195803,1 | 147787,9 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего | 483045,4 | 482078,0 |  |  | 526321,6 | 508934,9 | 528167,1 | 475171,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 341743,8 | 341629,9 |  |  | 355619,7 | 345058,7 | 353664,1 | 347184,2 |  |
| районный бюджет | 141301,6 | 140448,1 |  |  | 169901,9 | 163126,9 | 171652,6 | 127987,3 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение финансирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего |  |  |  |  | 800,0 | 749,3 | 2850,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  | 800,0 | 749,3 | 2850,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных организаций» | всего | 31687,7 | 5880,4 |  |  | 17569,7 | 14903,9 | 10452,9 | 9930,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 28153,3 | 2346,0 |  |  | 13523,2 | 10891,5 | 6634,2 | 7630,3 |  |
| районный бюджет | 3534,4 | 3534,4 |  |  | 4046,5 | 4012,4 | 3818,8 | 2300,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего | 18513,4 | 17307,6 |  |  | 20722,3 | 19331,4 | 22732,1 | 22701,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 4951,8 | 3928,1 |  |  | 5364,2 | 4552,3 | 5250,7 | 5201,0 |  |
| районный бюджет | 13561,6 | 13379,5 |  |  | 15358,1 | 14779,1 | 17481,4 | 17500,6 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Иланского района | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений | всего | 12652,2 | 12652,2 |  |  | 10174,8 | 10123,8 |  | 3011,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7192,2 | 7192,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5460,0 | 5460,0 |  |  | 10174,8 | 10123,8 |  | 3011,7 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к годовому отчету о реализации программы

«Развитие образования Иланского района» **за 2020 год**

**Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Иланского района,**

**подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным**

**в муниципальную программу Иланского районаза январь – декабрь2020г. (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения)1 | Мощность объекта  с указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения)2 | Сметная стоимость по утвержденной ПСД, всего3 | | Остаток сметной стоимости на 01.01.2020 | | План на 2020 год | | | Финансирование 2020год | Фактическое освоение за 2020 год | Виды выполненных работ январь-декабрь 2020 г |
| в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.2020 г. | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.2020 | всего | аванс | лимит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Наименование подпрограммы:** «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Главный распорядитель**: управление образования Администрации Иланского района | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование мероприятия:**Расходы по реконструкции здания под дошкольное образовательное учреждение | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заказчик:** управление образования Администрации Иланского района | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

к годовому отчету о реализации программы

«Развитие образования Иланского района» **за 2020 год**

**Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях**

**сводных показателей муниципальных заданий за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | ДОО | количество воспитанников (человек) | 994 | 982 |
| **2.** | **Присмотр и уход** | ДОО | количество воспитанников (человек) | 994 | 982 |
| 1-2 | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  | х | 59483,5 | 57483,5 |
| **3.** | **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования** | ОО | количество обучающихся (человек) | 1285 | 1291 |
| **4.** | **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования** | ОО | количество обучающихся (человек) | 1472 | 1458 |
| **5.** | **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования** | ОО | количество обучающихся (человек) | 222 | 221 |
| **6.** | **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | ОО | количество обучающихся (человек) | 2803 | 2749 |
| 3-6 | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  | х | 103494,2 | 100356,9 |
| **7.** | **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | ЦДО | количество обучающихся (человек) | 285 | 285 |
| 7.1 | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  | х | 5439,3 | 5077,1 |
| 7.2 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | х | 800 | 749,3 |
| **8.** | **Организация отдыха детейи молодежи** | лагеря дневного пребывания | количество человек (человек) | 897 | 169 |
|  |  | учебно-тренировочные сборы юношей в палаточном лагере | количество человек (человек) | 39 | 39 |
|  |  | загородные оздоровительные лагеря | количество человек (человек) | 50 | 0 |
| 8 | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  | х | 70,0 | 0 |
| **9.** | **Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности** | ЦДО | количествомероприятий (единица) | 14 | 14 |
| 9 | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  | х | 75,0 | 75,0 |
| 10-14 | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | РЦ | х | 3232,7 | 3232,7 |
| **16.** | **Формирование бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности** | ЦБ | количество отчетов, подлежащих своду (штук) | 50 | 50 |
| **17.** | **Ведение бухгалтерского учета государственными (муниципальными)учреждениями, формирование регистров бюджетного (бухгалтерского) учета** | ЦБ | количество отчетов, подлежащих своду (штук | 10720 | 10720 |
| **18.** | **Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений** | ЦБ | количество отчетов, подлежащих своду (штук) | 2418 | 2418 |
| 19-20 | **Организация иосуществление транспортногообслуживания учащихсяОО и воспитанников ДОУ** | ОО | Количество обслуживаемых учреждений (единица) | 11 | 11 |
|  | **Организация ии осуществление транспортного обслуживания учащихсяОО и воспитанников ДОУ** | ОО | Количество рейсов (единица/день) | 61 | 66 |
|  | Расходырайонного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ЦБ | х | 6226,5 | 6226,5 |