**Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год**

 **о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму» утверждена постановлением Администрации Иланского района Красноярского края от 30.10.2017 № 510-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму».

В 2020 году были реализованы средства из районного бюджета в сумме 68,2 т.р., выделенные на реализацию муниципальной программы Иланского района «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму». Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей согласно Постановления Правительства РФ № 272 от 25.03.2015 г. были приобретены 6 переносных мобильных ограждений на сумму 55,2 т. р., в целях противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма 2 электромегафона марки «ТЕХНО-24».

Годовой отчет содержит:

- [информацию](#P2458) о целевых показателях и показателях результативности,
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей - приложение 1;

- [информацию](#P2850) об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) - приложение 2;

- [информацию](#P3322) об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых
и фактических значений – приложение 3.

Приложения: на 10 л.

 Глава Иланского района О.А. Альхименко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение №1

 к годовому отчету муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму»

**Информация о целевых показателях муниципальной программы Иланского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году2019 | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель 1: Предупреждение экстремистских проявлений и вовлечения населения Иланского района в террористическую деятельность  |
| 1.1 | Показатели результативности: Недопущение совершения преступлений террористической и экстремистской направленности на территории Иланского района | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Цель 2: создание условий по снижению распространения наркомании, алкоголизма Иланском районе |
| 2.1 | Показатели результативности: Уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические, психотропные вещества на территории Иланского района | единиц |  | 91 | 88 |  |  | 88 | 80 | 85 | 80 |  |
| 2.2 | Уменьшение числа лиц злоупотребляющие алкоголем | единиц |  | 380 | 370 |  |  | 370 | 360 | 348 | 322 |  |
| 3 | Цель 3: создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Иланского района |
| 3.1 | Показатели результативности: Снижение общего количества совершаемых преступлений и лиц, их совершивших, на территории Иланского района | единиц |  | 376 | 350 |  |  | 350 | 340 | 320 | 300 |  |
| Подпрограмма1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Иланского района» |
|  | Цель подпрограммы: Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе, а также обучение населения действиям при угрозе и совершении террористических актов |
|  | Задача 1 - Недопущение экстремистских проявлений и вовлечения населения Иланского района в террористическую деятельность |
| 1.1 | Количество проведенных заседаний антитеррористической группы Иланского района | единица |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Количество опубликованных статей в СМИ по противодействию терроризма и экстремизма | штук |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Задача 2 - обучение населения Иланского района действиям при угрозе и совершении террористического акта |
| 2.1 | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности зарегистрированных на территории района в год | единица |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество проведенных лекций, посвященных обучению населения действиям при угрозе и совершении террористического акта | штук |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 7 | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 2«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Иланского района» |
|  | Цель - повышение эффективности работы системы профилактики в области распространения на территории Иланского района наркомании и алкоголизма |
|  | Задача 1. профилактика употребления наркотических средств и злоупотребления алкоголем |
| 1.1 | Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии района  | единиц |  | 4 |  4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | единиц |  | 9 | 8 |  |  | 8 | 8 | 7 | 5 |  |
| 1.3 | Число лиц, состоящих под наблюдением с диагнозом «наркомания» | Человек  |  | 89 | 85 |  |  | 85 | 80 | 70 | 50 |  |
| 1.4 | Количество лиц получивших помощь по телефону доверия | Человек |  | 100 | 112 |  |  | 150 | 160 | 200 | 200 |  |
| 1.5 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | единиц |  | 116 | 110 |  |  | 105 | 98 | 80 | 70 |  |
| Задача 2. Формирование идеи здорового образа жизни среди населения района; |
| 2.1 | Количество опубликованных постов в социальных сетях сети интернет на антинаркотическую и антиалкогольную тематику | штук |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 |  |
| 2.2 | количество проведенных в учебных заведениях профилактических бесед, направленных на предупреждение употребления алкоголя и наркотиков | штук |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.3 | количество опубликованных статей в СМИ на антинаркотическую и антиалкогольную тематику | штук |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | количество показанных видеороликов в местном телевидении посвященных профилактике наркомании и алкоголизма среди населения района | штук |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории Иланского района». |
|  | Цель - повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Иланского района |
|  | Задача 1. снижение уровня преступлений на территории Иланского района |
| 1.1 | Количество преступлений, зарегистрированных на территории района | единица |  | 364 | 314 |  |  | 314 | 290 | 250 | 230 |  |
| 1.2 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на бытовой почве | единица |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 22 | 20 | 18 |  |
| 1.3 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | единица |  | 61 | 55 |  |  | 55 | 52 | 45 | 40 |  |
| 1.4 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района | единица |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Количество рецидивов преступлений | единица |  | 201 | 150 |  |  | 150 | 115 | 90 | 50 |  |
| 1.6 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений | единица |  | 34 | 25 |  |  | 25 | 15 | 10 | 10 |  |
| 1.7 | Количество граждан освободившихся из мест лишения свободы получивших необходимую помощь | человек |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | Цель - повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Иланского района |
|  | Задача 2. повышение правовой грамотности населения |
| 2.1 | Количество показанных видеороликов на местном телевидении посвященных профилактике преступности среди населения | единица |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Количество проведенных в учебных заведениях профилактических бесед направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений | единица |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

 Приложение № 2

к годовому отчету реализации программы «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму»

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации муниципальной программы Иланского района)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс.руб.) | Примечание |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | **65,0** | **57,2** | **75.0** | **13,0** | **75,0** | **68.2** | **100,0** | **120,0** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 |  | 1200000000 |  | 65,0 | 57,2 |  |  | 75,0 | 68,2 | 100,0 | 120,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1  | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Иланского района» | всего расходные обязательства на подпрограмму 1 |  |  |  |  | **65,0** | **57,2** |  |  | **75,0** | **68,2** | **100,0** | **120,0** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0412 | 1210084150 | 240 | 65,0 | 57,2 |  |  | 75,0 | 68,2 | 100,0 | 120,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Иланского района» | всего расходные обязательства на подпрограмму 2 |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0412 | 1220084160 | 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | «Профилактика правонарушений на территории Иланского района» | всего расходные обязательства на подпрограмму 3 |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0412 | 1230084170 | 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

 Приложение № 3

к годовому отчету реализации программы «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму»

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы  | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму» | **всего** | **65,0** | **57,2** | **75,0** | **13,0** | **75,0** | **68,2** | **100,0** | **120,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 65,0 | 57,2 | 75.0 | 13,0 | 75,0 | 68,2 | 100,0 | 120,0 |  |
| бюджеты МО Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Иланского района»; | **всего** | **65,0** | **57,2** |  |  | **75,0** | **68,2** | **100,0** | **120,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 65,0 | 57,2 |  |  | 75,0 | 68,2 | 100,0 | 120,0 |  |
| бюджеты МО Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Иланского района»; | **всего** | **0,0** | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты МО Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | «Профилактика правонарушений на территории Иланского района» | **всего** | **0,0** | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты МО Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |