| Отдел сельского хозяйства Администрации Иланского района Красноярского края 663800, Россия, Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, д.67 Тел.: 8(39173)2-17-41, факс: 8(39173)2-17-59 № ____ от 01.03.2021 г. |  |
| --- | --- |

Предоставляем годовой отчет о реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Иланском районе":

## информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние – не все мероприятия по программе выполнены с полным освоением краевого, федерального и местного бюджетов.

## сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты -    все основные показатели программы выполнены в полном объеме;

## информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 1) - прилагается;

## информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин) -прилагается

## описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

## Мероприятие 1 –субсидия гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялась из-за отсутствия заявителей по данной субсидии .

Мероприятие №2- предоставление субсидии в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных – субсидия не предоставлялась.

Мероприятие №3 –предоставление субсидиив форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов. -субсидия не предоставлялась

Мероприятие №4 предоставление субсидии в форме гранта по строительству, реконструкции или модернизации  объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов - субсидия не предоставлялась

## Мероприятие 5 выполнено полностью. Бюджетная субвенция, направляемая из краевого бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в размере 3396,7 тыс.руб. освоена полностью.

## анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию) – таковых не имеется;

## информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 2) - прилагается;

## информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 3) -  прилагается;

## расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу – таковых не имеется;

## информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий – таковых не имеется;

Начальник отдела сельского хозяйства                                                                             С.М. Скачков

Приложение № 1

Информация о целевых показателях муниципальной программы Иланского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2019 | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства сельского хозяйства | % | Х | 101,8 | 101,8 |  |  | 101,9 | 101,9 | 102,1 | 102,4 |  |
|  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | Руб. | Х | 10400 | 10400 |  |  | 10500 | 10500 | 13000 | 13500 |  |
|  | Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий кадрами | % | Х | 95,4 | 95,4 |  |  | 95,5 | 95,5 | 95,7 | 95,8 |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1.Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | чел | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 1.2. Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание новых рабочих мест | мест |  | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Прирост производства молока | тонн |  | 295,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Прирост производства мяса | тонн |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Прирост производства зерна | тонн |  | 2920 | 2978 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Распашка залежных земель | га |  | 600 | 943 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6 | Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | единица |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.7 | Прирост поголовья крупного рогатого скота | голов |  | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.8 | Прирост поголовья свиней | голов |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.9 | Строительство зерносклада | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.10 | модернизация коровника | единиц |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами | Кв.м |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | Чел. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | гол |  | 57 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.4 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник отдела сельского хозяйства                                                                                                   Скачков С.М.

Приложение № 2

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых 
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации муниципальной программы Иланского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 38123,5 | 35402,8 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 4962,1 | 4708,5 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Поддержка малых форм хозяйствования. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  | 34861,0 | 32151,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3262,5 | 3251,8 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 4962,1 | 4708,5 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела сельского хозяйства                                                                                       Скачков С.М.

Приложение № 3

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» | всего | 38106,8 | 35420,1 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 4962,1 | 4708,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 37714,8 | 35028,1 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 426,0 | 392,0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 | Поддержка малых форм хозяйствования | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего | 34861,0 | 32151,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 34435,0 | 31759,0 |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 426,0 | 392,0 |  |  | 0 | 0 | 1253,6 | 1000,0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 7683,0 | 7683,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | всего | 3279,8 | 3279,8 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 3708,5 | 3708,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 5407,5 | 5354,40 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 3708,5 | 3708,5 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 293,9 | 293,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, | всего | 3335,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2676,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 34,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 625,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов | всего | 32151,0 | 32151,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 31759,0 | 31759,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 392,0 | 392,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1253,6 | 1000,0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 14282,0 | 14282,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на строительство объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | всего | 2649,8 | 2649,8 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 3708,5 | 3708,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2649,8 | 2649,8 |  |  | 3396,7 | 3396,7 | 3708,5 | 3708,5 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 | Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными | всего | 331,9 | 321,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 331,9 | 321,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела сельского хозяйства                                                                                       Скачков С.М.