Пояснительная записка к отчету за 2020 год об исполнении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района»

Основной целью муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района» являются:

1. Обеспечение населения Иланского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Цели программы соответствуют приоритетамгосударственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», а также государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края».

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

2.Обеспечение равной доступности услуг           общественного транспорта на территории         района для отдельных категорий граждан.

3. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего   пользования местного значения.

4. Проведение дезинфекции автотранспортных средств силами специализированных организаций, обеспечение водителей и кондукторов запасом средств индивидуальной защиты

5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

6. Повышение качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

7. Установление норматива по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек.

В рамках муниципальной программы в 2020 году были запланированы следующие мероприятия:

-  Предоставление субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;

- Обеспечение пассажироперевозок по социально-значимым маршрутам;

- Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским назем электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо  и (или) электроэнергию на движение. Проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новойкороновируснойинфекци;

-   Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог района;

- Реализация мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

- Изготовление проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

-Реализация мероприятий по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

Плановый  объем финансирования мероприятий на 2020 годы составил44 578,5тыс. руб.

Фактическая сумма финансирования в 2020 году мероприятия выполнены на общую сумму 41 262,2тыс.руб.:

Реализация Программы в 2020 году позволила:

1) снизитьразмер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом:

2) обеспечить доступностьплаты для населения за жилищно-коммунальных услуги, за счет повышения эффективности мер поддержки населения;

3)обеспечить равной доступностью услуг общественного транспорта на территории  района для отдельных категорий граждан.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Снижение размера платы граждан за коммунальные услуги - 25 %;

Снижение задолженности населения перед предприятиями ЖКХ – 10%;

Снижение затрат  предприятий ЖКХ на предоставление коммунальных услуг населению 4,9%;

- снижение задолженности населения перед предприятиями ЖКХ до 18%;

- увеличение объема оказания транспортных услуг отдельным категориям граждан.

Руководитель                                                                                                  Н.В. Файзулина

Приложение № 1 к отчету

Информация о целевых показателях муниципальной программы Иланского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы  «Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2019 | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель 1 - Обеспечение населения Иланского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
|  | Задача 1. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
|  | Подпрограмма 1"Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Иланского района" |
|  | Снижение размера платы граждан за коммунальные услуги рассчитанная по тарифам, превышающая плату граждан за коммунальные услуги рассчитанную с применением предельного индекса | % | 0,35 | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 43,5 |  |
|  | Снижение задолженности населения перед предприятиями ЖКХ | % | 0,35 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
|  | Повышение уровня платы граждан за коммунальные услуги | % | 0,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2 | Цель 2 - Повышение доступности транспортных услуг для населения |
|  | Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района для отдельных категорий граждан |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение пассажироперевозок по социально-значимым маршрутам» |
|  | Увеличение объема оказания транспортных услуг отдельным категориям граждан | Количество пасс. | 1 | 231 400 | 78 800 | 45 600 | 30 600 | 42 300 | 30 432 | 85 900 | 85 900 |  |
| 3 | Задача 3.Повышение качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
|  | Мероприятие 3 «Изготовление проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта» |
|  | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | Шт. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |

Руководитель                                                                                                                                                                         Н.В. Файзулина

Приложение № 2 к отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района» |  | всего расходные обязательства | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 |  |  |  | 43324,4 | 38738,4 |  |  | 44 578,5 | 41262,2 | 49 157,8 | 38683,5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Иланского района» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0502 | 0617578 | 630 | 31248,4 | 31 248,4 |  |  | 29 802,3 | 27 930,4 | 33 068,2 | 34391,0 |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение пассажироперевозок по социально-значимым маршрутам» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0408 | 0698591 | 630 | 8618,0 | 4068,0 |  |  | 10 516,8 | 8900,2 | 11797,1 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским назем электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение. Проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции |  | всего расходные обязательства | 980 | 0408 | 0690074 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0408 | 0690074 | 810 | 0,0 | 0,0 |  |  | 156,9 | 361,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог района |  | всего расходные обязательства | 980 | 0409 | 069R310 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0409 | 069R310 | 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 Реализация мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | всего расходные обязательства | 980 | 0409 | 069R310 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0409 | 069R310 | 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 111,7 | 111,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5 Изготовление проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта |  | всего расходные обязательства | 980 | 0500 | 0690081 | 160 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Реализация мероприятий по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации |  | всего расходные обязательства | 980 | 0600 | 0690082 | 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 39,8 | 39,8 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0600 | 0690082 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 980 | 0505 | 0698161 | 610 | 3422,0 | 3422,0 |  |  | 3951,0 | 3918,8 | 4247,5 | 4247,5 |  |

Руководитель                                                                                                                                                       Н.В. Файзулина

Приложение № 3 к отчету

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района» с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь – июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района |  | всего | 43324,4 | 38738,4 |  |  | 44 578,5 | 41 262,2 | 49157,8 | 38683,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 31248,4 | 31 248,4 |  |  | 30487,5 | 28 820,0 | 33068,2 | 34391,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 12110,3 | 7 490,0 |  |  | 14 091,0 | 12 442,2 | 16089,6 | 4292,5 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Иланского района» |  | всего | 31248,4 | 31 248,4 |  |  | 29 802,3 | 27 930,4 | 33068,2 | 34391,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 31248,4 | 31 248,4 |  |  | 29 802,3 | 27 930,4 | 3306,8,2 | 34391,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение пассажироперевозок по социально-значимым маршрутам» |  | всего | 8618,0 | 4068,0 |  |  | 10 516,8 | 8900,2 | 11797,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 8618,0 | 4068,0 |  |  | 10 516,8 | 8900,2 | 11797,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским назем электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение. Проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 156,9 | 361,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 156,9 | 361,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог района |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Реализация мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 111,7 | 111,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 110,3 | 110,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Изготовление проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Реализация мероприятий по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 39,8 | 39,8 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 39,8 | 39,8 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | всего | 3422,0 | 3422,0 |  |  | 3951,0 | 3918,8 | 4247,5 | 4247,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 418,00 | 418,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 3422,0 | 3422,0 |  |  | 3533,0 | 3500,8 | 4247,5 | 4247,5 |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                  Н.В. Файзулина