**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе» за 2020 г.**

Приложение № 1

**Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году2019  | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Цель:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Иланского района на межрайонной и краевой спортивной арене |
| 1.1 | *Целевой показатель 1*Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по возрастам:- дети и молодежь (3-29 лет(;- средний возраст(женщины 30—54 года, мужчины 30-59 лет);- старший возраст (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) |  |  | 75,7823,26,3 | 75,7823,26,3 |  |  | 88,525,28,3 | 88,525,28,3 | 89,042,014,2 | 92,457,219,2 |   |
| 1.2. | *Целевой показатель 2*Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  | 61,31 | 61,61 |  |  | 49,29 | 49,29 | 50,38 | 51,64 |  |
| 2 | Подпрограмма 1: «Развития массового спорта», |
| **Цель подпрограммы:** : Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |
| **Задача:** Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Иланского района |
| 2.1. | *Показатель результативности 1:*Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 |  |
| 2.2. | *Показатель результативности 2*Количество обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, принятых в процессе обучения кандидатами в спортивные сборные команды Красноярского края | чел. |  | 1 | 1 |  |  | 22 | 22 | 22 | 2 |  |
| 3. | Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |
| **Цель подпрограммы:** Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва, обеспечение, предоставление дополнительного образования детям в районных муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
| **Задача 1.** Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва |
| 3.1 | *Показатель результативности 1:*Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 |  |
| **Задача 2:** Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва |
| 3.2 | *Показатель результативности 1*Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах | Чел. |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
|  | **Задача 3:** Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей. |
| 3.3 | *Показатель результативности 1*Количество обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, принятых в процессе обучения кандидатами в спортивные сборные команды Красноярского края | Чел. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4. | Подпрограмма 3: «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» |
|  | **Цель подпрограммы:** Создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями путем популяризации физической культуры и спорта. |
|  | **Задача:** Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом инвалидов вне зависимости от их возраста, материального и социального положения. |
| 4.1 | *Показатель результативности 1*Количество спортсменов инвалидов участников районных соревнований | Чел. |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 32 | 32 |  |
| 4.2 | *Показатель результативности 1*Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,7 | 2,7 |  2,7 | 2,7 |  |

Руководитель управления Г.А,Никитова

Приложение № 2

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе», а также по годам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе»)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа  | **«Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **11 640,8** | **11 640,8** |  |  | **10 893,9** | **10 893,9** | **11 035,2** | **11 015,2** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | **«Развитие массовой физической культуры и спорта»** | всего расходные обязательства | 062 | Х | Х | Х | **693,9** | **693,9** |  |  | **245,3** | **245,3** | **693,9** | **693,9** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | **«Развитие системы подготовки спортивного резерва»** | всего расходные обязательства | 980 | Х | Х | Х | **10 315,8** | **10 315,8** |  |  | **10 628,6** | **10 628,6** | **10 170,2** | **10 150,2** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»  | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **67,0** | **67,0** |  |  | **20,0** | **20,0** | **107,0** | **107,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | **«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **564,1** | **564,1** |  |  | **0,0** | **0,0** | **64,1** | **64,1** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Никитова

 подпись ФИО

Приложение № 3

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы  | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | **«Развитие физической культуры и спорта в Иланском районе»** | всего | **11 640,8** | **11 640,8** |  |  | **10 893,9** | **10 893,9** | **11 035,2** | **11 015,2** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 534,6 | 2 534,6 |  |  | 1 151,6 | 1 151,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 8 936,2 | 8 936,2 |  |  | 9 657,5 | 9 657,5 | 10 035,2 | 10  015,2 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 170,0 | 170,0 |  |  | 84,8 | 84,8 | 170,0 | 170,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1  | **«Развитие массовой физической культуры и спорта»** | всего | **693,9** | **693,9** |  |  | **245,3** | **245,3** | **693,9** | **693,9** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 523,9 | 523,9 |  |  | 160,5 | 160,5 | 523,9 | 523,9 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 170,0 | 170,0 |  |  | 84,8 | 84,8 | 170,0 | 170,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  | **«Развитие системы подготовки спортивного резерва»** | всего | **10 315,8** | **10 315,8** |  |  | **10 628,6** | **10 628,6** | **10 170,2** | **10 150,2** | » |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 534,6 | 2 534,6 |  |  | 1 151,6 | 1 151,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 8 281,2 | 8 281,2 |  |  | 9 477,0 | 9 477,0 | 10 170,0 | 10 150,2 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | **«Развитие адаптивной физической культуры и спорта»** | всего | **67,0** | **67,0** |  |  | **20,0** | **20,0** | **107,0** | **107,0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 67,0 | 67,0 |  |  | 20,0 | 20,0 | 107,0 | 107,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | **«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | всего | **564,1** | **564,1** |  |  | **0,0** | **0,0** | **64,1** | **64,1** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 500,0 | 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 64,1 | 64,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 64,1 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Г.А.Никитова

 Подпись Ф